## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۶۰ | ۴۴۸ | ۳۹۳ | ۱۲۸,۵۶۷
مجتمع مسکوني سامان ۳ ( جي شير ) | اصفهان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۴۴۰ | ۴۸۸ | ۱۸۷ | ۹۱,۲۸۵
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۹۳۶ | ۵۸۰ | ۲۱۹,۸۵۲
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
زمينهاي جنب اتوبان امير کبير - خورزوق | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸
آپارتمان ميرزاي شيرازي | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۷ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱
زمين خيابان امام رضا | اصفهان | مسکوني - خدماتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۷۷۱ | ۰ | ۱۶,۷۷۱
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲,۵۶۷ | ۷۳ | ۵۶,۶۶۸ | ۰ | ۵۶,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۷۳ | ۵۶,۶۶۸ | ۰ | ۵۶,۶۶۸
منزل خيابان نيک پي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۱۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۳ | ۰ | ۱۵,۲۰۳
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا | کامپالا - افريقاي جنوبي | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۴۲۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتي | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰
ويلاي چادگان | چادگان اصفهان | ويلايي | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۸۵ | ۰ | ۲,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۸۸۵ | ۰ | ۲,۸۸۵
واحد تجاري چهارراه وفائي | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۸ | ۱۰۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۲۱ | ۰ | ۱,۵۲۱
زمين بعثت - ابوريحان | اصفهان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵
آپارتمان شهرک گلها - دولت آباد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۷۳ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۰۰۰
زمين چشمه توتي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳۲۶ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۱۷ | ۰ | ۳۴,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۴,۳۳۷ | ۰ | ۳۴,۳۳۷
زمينهاي اريسون | اصفهان |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰ | ۰ | ۴۰
مجتمع مسکوني سامان ۳ ( جي شير ) | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۹۳ | ۱۰۰ | ۹۱,۸۵۰ | ۰ | ۹۱,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۸۵۰ | ۰ | ۹۱,۸۵۰
آپارتمان خيابان چهارباغ بالا - خ هفت دست | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۴,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۴۰۹,۰۳۱ | ۰ | ۴۰۹,۰۳۱ | ۰ | ۰ |  | ۴۰۹,۰۵۱ | ۰ | ۴۰۹,۰۵۱
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱