## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوسا کيش | کيش | مجتمع چند منظوره | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نگين پرديس | شهرجديدپرديس | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۷۵ | متر مربع | ۲۲,۶۱۹ | ۹۲ | ۷۵۱,۱۵۳ | ۴۶۰,۲۳۳ | ۱,۲۱۱,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۹۲ | ۷۵۱,۱۵۳ | ۴۶۰,۲۳۳ | ۱,۲۱۱,۳۸۶
نوسا کيش | کيش | مجتمع چند منظوره | ۰ | متر مربع | ۲۸۸,۵۴۸ | ۰ | ۵۵۲,۵۱۶ | ۵۰,۴۴۷,۴۸۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۲,۵۱۶ | ۵۰,۴۴۷,۴۸۴ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
نگين پرديس | شهرجديدپرديس | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۵۰,۵۶۸ | ۹۰ | ۳۶۴,۴۲۳ | ۹,۹۵۸ | ۳۷۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۴,۴۲۳ | ۹,۹۵۸ | ۳۷۴,۳۸۱
جمع | [6 empty] | ۱,۶۶۸,۰۹۲ | ۵۰,۹۱۷,۶۷۵ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷ | ۰ | ۰ |  | ۱,۶۶۸,۰۹۲ | ۵۰,۹۱۷,۶۷۵ | ۵۲,۵۸۵,۷۶۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱