## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اينانلو | تهران | مسکوني | متر مربع | ۴,۵۶۳ | ۳۷ | ۵۲۳,۲۹۷,۲۹۷ | ۱۹,۳۶۲ | ۴۱,۶۷۲ | ۱۶۸,۱۰۵ | ۴۶,۲۳۵ | ۲۶۹ | ۶۹۶,۹۰۳,۳۴۶ | ۱۸۷,۴۶۷
لادن | تهران | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۶۲ | ۱۴۲,۰۷۷ | ۱۲,۷۶۲ | ۲۲۴ | ۶۳۴,۲۷۲,۳۲۱ | ۱۴۲,۰۷۷
ساحل ۱۳ | محمودآباد | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴,۳۶۷ | ۴۴۲,۴۰۰ | ۴۴,۳۶۷ | ۱,۳۲۵ | ۳۳۳,۸۸۶,۷۹۲ | ۴۴۲,۴۰۰
بهزاد(سعادت آباد) | تهران | تجاري-اداري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۳۶۶ | ۲۱,۲۵۰ | ۲۱,۷۲۲ | ۴۸ | ۴۴۲,۷۰۸,۳۳۳ | ۲۱,۲۵۰
ژنرال سرعين ۱ و۲ | اردبيل | گردشگري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۰۶۶ | ۶۷,۸۰۰ | ۱۷,۰۶۶ | ۷۸۶ | ۸۶,۲۸۸,۰۸۵ | ۶۷,۸۰۰
نهار خوران | گرگان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹,۴۸۵ | ۷۱۱,۷۰۰ | ۴۹,۴۸۵ | ۱۰,۷۶۶ | ۶۶,۱۰۶,۲۶۰ | ۷۱۱,۷۰۰
جمع |  |  |  | ۴,۵۶۳ | ۳۷ | ۵۲۳,۲۹۷,۲۹۷ | ۱۹,۳۶۲ | ۱۸۶,۷۱۸ | ۱,۵۵۳,۳۳۲ | ۱۹۱,۶۳۷ | ۱۳,۴۱۸ | ۲,۲۶۰,۱۶۵,۱۳۷ | ۱,۵۷۲,۶۹۴
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برزيل | تهران | اداري / تجاري | ۳۸ | متر مربع | ۳,۱۳۴ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۸۱ | ۰ | ۱۴,۳۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۶۸۷ | ۰ | ۲۳,۶۸۷
گلدان | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۳,۰۳۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
البرز | تهران | اداري | ۶۴ | متر مربع | ۲,۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
لادن | تهران | مسکوني | ۵۲ | متر مربع | ۶,۰۸۳ | ۱۰۰ | ۴,۰۶۲ | ۰ | ۴,۰۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۱۸ | ۰ | ۴,۲۱۸
قزاقي | تهران | مسکوني | ۳۰ | متر مربع | ۷۹۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساحل ۱۳ | محمودآباد | مسکوني | ۲۲ | متر مربع | ۵,۵۷۵ | ۵۹ | ۷۸ | ۰ | ۷۸ | ۰ | ۰ | ۸۸ | ۱۳۶ | ۰ | ۱۳۶
پيوند و ستاک | تهران | مسکوني اداري تجاري | ۴۴ | متر مربع | ۳۳,۵۰۸ | ۸۵ | ۱۲,۵۴۱ | ۰ | ۱۲,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۱۲,۶۱۱ | ۰ | ۱۲,۶۱۱
درخشان | تهران | مسکوني تجاري | ۵۳ | متر مربع | ۹۳۴ | ۷۶ | ۳۶,۶۰۴ | ۰ | ۳۶,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۳۶,۶۲۱ | ۰ | ۳۶,۶۲۱
وطن | تهران | مسکوني | ۵۱ | متر مربع | ۷۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۸۸ | ۰ | ۱۳,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۶۷۷ | ۰ | ۱۸,۶۷۷
ستاري | تهران | مسکوني | ۶۲ | متر مربع | ۷۸۲ | ۱۰۰ | ۲۰,۷۱۱ | ۰ | ۲۰,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۷۱۵ | ۰ | ۲۰,۷۱۵
کاشانک | تهران | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۲,۵۳۲ | ۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۰ | ۰ | ۰
تير | تهران | مسکوني | ۶۰ | متر مربع | ۲,۹۳۷ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۰
اينانلو | تهران | مسکوني | ۵۷ | متر مربع | ۲,۱۲۱ | ۹۶ | ۸,۱۲۹ | ۰ | ۸,۱۲۹ | ۳۷ | ۴,۵۶۳ | ۹۹ | ۳,۸۶۳ | ۰ | ۳,۸۶۳
گلچين | تهران | مسکوني | ۵۳ | متر مربع | ۳,۸۰۸ | ۷۹ | ۲۰۰,۷۵۲ | ۰ | ۲۰۰,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۲۰۰,۸۸۵ | ۰ | ۲۰۰,۸۸۵
آجودانيه | تهران | مسکوني | ۵۹ | متر مربع | ۳,۸۸۱ | ۲۷ | ۳۲۴,۶۷۰ | ۰ | ۳۲۴,۶۷۰ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۳۲۵,۱۴۱ | ۰ | ۳۲۵,۱۴۱
موج | محمودآباد | مسکوني تجاري | ۲۲ | متر مربع | ۲۰,۷۵۰ | ۱۲ | ۹۱,۷۹۵ | ۰ | ۹۱,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۹۲,۸۹۲ | ۰ | ۹۲,۸۹۲
شهريار | شهريار | مسکوني | ۲۳ | متر مربع | ۱,۷۹۰ | ۷۵ | ۴,۸۸۷ | ۰ | ۴,۸۸۷ | ۰ | ۰ | ۷۵ | ۴,۹۳۹ | ۰ | ۴,۹۳۹
گلسار | رشت | تجاري | ۲۸ | متر مربع | ۵,۲۰۵ | ۱۴ | ۶۹۱,۹۷۸ | ۰ | ۶۹۱,۹۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۷۲۷,۱۸۴ | ۰ | ۷۲۷,۱۸۴
شاهين شمالي | تهران | مسکوني | ۴۰ | متر مربع | ۱۵,۳۵۶ | ۱۹ | ۳۰۷,۸۲۲ | ۰ | ۳۰۷,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۳۰۷,۸۴۱ | ۰ | ۳۰۷,۸۴۱
اسلامشهر | اسلامشهر | مسکوني | ۲۱ | متر مربع | ۱,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پانزده خرداد | اردبيل | تجاري - اداري | ۵۴ | متر مربع | ۱,۹۶۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
باهنر ۱۱ | رشت | مسکوني | ۳۲ | متر مربع | ۸۹۹ | ۲ | ۵,۶۰۲ | ۰ | ۵,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵,۶۱۵ | ۰ | ۵,۶۱۵
باهنر ۲۲ | رشت | مسکوني | ۲۸ | متر مربع | ۶۷۲ | ۹۳ | ۲,۶۶۵ | ۰ | ۲,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲,۶۷۵ | ۰ | ۲,۶۷۵
باهنر ۲۳ | رشت | مسکوني | ۳۲ | متر مربع | ۷۸۰ | ۳۶ | ۴,۴۴۸ | ۰ | ۴,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۴,۴۶۳ | ۰ | ۴,۴۶۳
پل رومي(لطيفي) | تهران | مسکوني | ۷۲ | متر مربع | ۱,۹۴۱ | ۳۸ | ۱۰۵,۰۶۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۶۰ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۱۰۵,۰۶۰ | ۰ | ۱۰۵,۰۶۰
بهزاد(سعادت آباد) | تهران | تجاري-اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۷,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ژنرال سرعين ۱ و۲ | اردبيل | گردشگري | ۱۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
غزال | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۸۶۶ | ۲۳ | ۱۷۲,۳۱۹ | ۰ | ۱۷۲,۳۱۹ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۱۹۷,۵۱۸ | ۰ | ۱۹۷,۵۱۸
نهال ۲ | همدان | مسکوني | ۲۹ | متر مربع | ۶۶۸ | ۲ | ۲۴,۸۶۴ | ۰ | ۲۴,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲۵,۳۵۲ | ۰ | ۲۵,۳۵۲
نهال ۳ | همدان | مسکوني | ۲۸ | متر مربع | ۶۹۴ | ۲ | ۲۵,۱۹۴ | ۰ | ۲۵,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۵,۶۸۸ | ۰ | ۲۵,۶۸۸
نهال ۴ | همدان | مسکوني | ۲۸ | متر مربع | ۷۱۳ | ۲ | ۲۵,۷۴۴ | ۰ | ۲۵,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۶,۲۴۹ | ۰ | ۲۶,۲۴۹
نهال ۵ | همدان | مسکوني | ۲۸ | متر مربع | ۷۱۳ | ۲ | ۲۶,۰۷۴ | ۰ | ۲۶,۰۷۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۶,۵۸۶ | ۰ | ۲۶,۵۸۶
نهال ۶ | همدان | مسکوني | ۲۸ | متر مربع | ۷۲۲ | ۲ | ۲۷,۲۸۴ | ۰ | ۲۷,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۷,۸۱۹ | ۰ | ۲۷,۸۱۹
نهال ۷ | همدان | مسکوني | ۲۸ | متر مربع | ۷۷۴ | ۲ | ۲۸,۱۶۴ | ۰ | ۲۸,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۸,۷۱۷ | ۰ | ۲۸,۷۱۷
نهال ۸ | همدان | مسکوني | ۲۹ | متر مربع | ۷۹۹ | ۲ | ۲۷,۹۴۴ | ۰ | ۲۷,۹۴۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲۸,۴۹۲ | ۰ | ۲۸,۴۹۲
نهال ۹ | همدان | مسکوني | ۲۹ | متر مربع | ۱,۳۶۰ | ۲ | ۴۵,۶۵۷ | ۰ | ۴۵,۶۵۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۶,۵۵۳ | ۰ | ۴۶,۵۵۳
نهال ۱۰ | همدان | مسکوني | ۲۹ | متر مربع | ۱,۳۸۴ | ۲ | ۴۶,۴۲۷ | ۰ | ۴۶,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۳ | ۴۷,۳۳۸ | ۰ | ۴۷,۳۳۸
نهار خوران | گرگان | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۱۰,۷۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ارکيده | گرگان | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۴ | ۳۴۷,۱۷۲ | ۰ | ۳۴۷,۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۶۰,۴۳۰ | ۰ | ۳۶۰,۴۳۰
اقاقيا | گرگان | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۴ | ۳۳۶,۶۴۴ | ۰ | ۳۳۶,۶۴۴ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۴۶,۶۸۷ | ۰ | ۳۴۶,۶۸۷
الوند | تهران | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۸ | ۱۷۸,۵۷۰ | ۰ | ۱۷۸,۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۸۴,۴۳۷ | ۰ | ۱۸۴,۴۳۷
باهنر ۲۱ | گيلان | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۲۴ | ۵,۶۴۵ | ۰ | ۵,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۵,۷۰۸ | ۰ | ۵,۷۰۸
توسکا | گرگان | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۴ | ۶۶۱,۲۶۸ | ۰ | ۶۶۱,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶۶۹,۲۴۱ | ۰ | ۶۶۹,۲۴۱
پيله سحران ۲ | اردبيل | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۴ | ۱۹,۲۷۸ | ۰ | ۱۹,۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۹,۲۷۹ | ۰ | ۱۹,۲۷۹
جمع | [6 empty] | ۳,۸۴۸,۱۲۱ | ۰ | ۳,۸۴۸,۱۲۱ | ۳۷ | ۴,۵۶۳ |  | ۳,۹۶۳,۳۱۷ | ۰ | ۳,۹۶۳,۳۱۷
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱