## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سايه | شيراز | مسکوني | متر مربع | ۱۷,۹۶۵ | ۱۲۶ | ۱۹۰ | ۲۳,۹۸۳ | ۲۹۱ | ۲۰۱ | ۳۱,۱۶۷ | ۳۸۹ | ۱۰۷ | ۴۱,۴۵۴
راين ۱ | کرمان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۸۷ | ۲۷,۷۹۱ | ۹,۶۳۳ | ۳۷۵ | ۱۲۶ | ۴۷,۰۷۸
ستاره فروردين (قطعه ۶۹) | کيش | مسکوني | متر مربع | ۶,۴۵۸ | ۱۲۳ | ۶۳۸ | ۷۸,۵۰۸ | ۱,۶۴۶ | ۷,۶۹۲ | ۱۲,۳۴۰ | ۳۰۱ | ۶۸۴ | ۲۰۵,۸۲۲
ستاره آبان (قطعه ۸۰) | کيش | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۳ | ۱,۸۹۵ | ۲۲,۱۱۷ | ۶۳۶ | ۶۵۳ | ۴۱۵,۱۲۹
نصر سيرجان | کرمان | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵ | ۳,۴۹۵ | ۵,۵۱۹ | ۱,۹۴۷ | ۱۰۷ | ۲۰۷,۸۳۵
وايه | بوشهر | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۳ | ۲,۹۱۰ | ۶,۶۳۳ | ۱۹۷ | ۱۰۶ | ۲۰,۹۴۴
بوتيا | کرمان | مسکوني | متر مربع | ۴۳,۸۶۸ | ۴۸۲ | ۲۸۰ | ۱۳۴,۸۱۶ | ۲,۰۰۰ | ۳,۲۱۴ | ۴۳,۸۶۸ | ۴۸۲ | ۲۸۰ | ۱۳۴,۸۱۶
جمع |  |  |  | ۶۸,۲۹۱ | ۷۳۱ | ۱,۱۰۸ | ۲۳۷,۳۰۷ | ۲۳,۷۲۵ | ۴۷,۱۹۸ | ۱۳۱,۲۷۷ | ۴,۳۲۷ | ۲,۰۶۳ | ۱,۰۷۳,۰۷۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ستاره مهرگان (قطعه ۷۸-۷۹) | کيش | مسکوني | ۳۰ | متر مربع | ۲۸,۲۳۰ | ۴۷ | ۱۹۸,۳۸۲ | ۳۵,۵۶۸ | ۲۳۳,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۱۹۹,۷۵۴ | ۳۴,۱۹۶ | ۲۳۳,۹۵۰
ستاره فروردين (قطعه ۶۹) | کيش | مسکوني | ۲۷ | متر مربع | ۳۰,۵۹۲ | ۹۱ | ۲۷۰,۱۷۴ | ۴۴,۲۹۵ | ۳۱۴,۴۶۹ | ۱۲۳ | ۶,۴۵۸ | ۹۲ | ۲۷۱,۳۱۴ | ۴۳,۱۵۵ | ۳۱۴,۴۶۹
ستاره آبان (قطعه ۸۰) | کيش | مسکوني | ۳۰ | متر مربع | ۹,۲۶۹ | ۹۴ | ۵۳,۳۸۳ | ۵۹,۴۳۲ | ۱۱۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۵۳,۶۱۳ | ۵۹,۲۰۲ | ۱۱۲,۸۱۵
ستاره اسفند ۱ (قطعه ۸۴) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | متر مربع | ۳,۱۲۲ | ۳۴ | ۹۱,۷۹۱ | ۵۸,۷۳۸ | ۱۵۰,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۴ | ۹۲,۰۷۹ | ۵۸,۴۵۰ | ۱۵۰,۵۲۹
ستاره اسفند ۲ (قطعه ۸۵) | کيش | تجاري- اداري | ۵۵ | متر مربع | ۵,۰۶۴ | ۳۱ | ۹۵,۹۲۰ | ۶۰,۶۵۵ | ۱۵۶,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۹۶,۲۸۳ | ۶۰,۲۹۲ | ۱۵۶,۵۷۵
ستاره مرداد (قطعه ۷۵) | کيش | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۹,۶۷۰ | ۱۴ | ۱۰۳,۷۲۳ | ۴۸,۶۸۵ | ۱۵۲,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۱۰۴,۲۹۷ | ۴۸,۱۱۱ | ۱۵۲,۴۰۸
ستاره تيرگان(قطعه ۷۴) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۶۵۳ | ۱۱ | ۱۲۰,۰۹۶ | ۲,۰۱۴,۷۰۴ | ۲,۱۳۴,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۲۲,۲۳۱ | ۲,۰۱۲,۵۶۹ | ۲,۱۳۴,۸۰۰
ستاره شهريور (قطعه ۷۶-۷۷) | کيش | مسکوني | ۳۸ | متر مربع | ۱۹,۱۴۵ | ۱۸ | ۱۳۳,۲۹۹ | ۲۶,۸۱۶ | ۱۶۰,۱۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۳۳,۷۲۹ | ۲۶,۳۸۶ | ۱۶۰,۱۱۵
ستاره آذر (قطعه ۸۱-۸۲) | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۸,۵۸۵ | ۴ | ۳۳۹,۷۷۸ | ۳,۳۶۳,۴۲۲ | ۳,۷۰۳,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۶۲,۶۰۴ | ۳,۳۴۰,۵۹۶ | ۳,۷۰۳,۲۰۰
راين ۱ | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۹,۷۲۹ | ۷۷ | ۳۰۱,۴۴۳ | ۵۱,۵۱۲ | ۳۵۲,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۳۲۰,۵۵۹ | ۳۲,۳۹۶ | ۳۵۲,۹۵۵
راين ۲ | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۰,۴۱۶ | ۱۱ | ۲۰۷,۵۳۸ | ۶۵۰,۳۶۶ | ۸۵۷,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۲۶۳,۱۳۶ | ۵۹۴,۷۶۸ | ۸۵۷,۹۰۴
بوتيا | کرمان | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۳,۹۳۳ | ۹۶ | ۳۵۱,۲۵۴ | ۱,۹۶۷ | ۳۵۳,۲۲۱ | ۴۸۲ | ۴۳,۸۶۸ | ۹۷ | ۳۵۱,۸۶۵ | ۱,۳۵۶ | ۳۵۳,۲۲۱
نصر سيرجان | کرمان | مسکوني | ۲۵ | متر مربع | ۱۶,۹۰۴ | ۸۰ | ۱,۴۲۰ | ۱۸,۵۸۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۲ | ۱,۷۵۴ | ۱۸,۲۴۶ | ۲۰,۰۰۰
وايه | بوشهر | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶,۵۷۳ | ۶۲ | ۲۳۶,۸۴۶ | ۱۵۷,۴۳۴ | ۳۹۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۲۴۹,۰۷۸ | ۱۴۵,۲۰۲ | ۳۹۴,۲۸۰
آژند | کرمان | تجاري- اداري | ۱۰۰ | متر مربع | ۱,۱۱۹ | ۹۹ | ۱۲۲,۹۹۵ | ۵,۷۶۳ | ۱۲۸,۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۲۷,۲۵۴ | ۱,۵۰۴ | ۱۲۸,۷۵۸
سايه | شيراز | مسکوني | ۷۸ | متر مربع | ۲۳,۹۲۴ | ۹۹ | ۹۸۲,۴۱۳ | ۱۴,۳۱۰ | ۹۹۶,۷۲۳ | ۱۲۶ | ۱۷,۹۶۵ | ۹۹ | ۹۸۲,۶۸۳ | ۱۴,۰۴۰ | ۹۹۶,۷۲۳
شار صدرا | شيراز- صدرا | مسکوني | ۸۲ | متر مربع | ۰ | ۱۲ | ۴۹۸,۸۳۱ | ۱,۴۲۳,۲۸۹ | ۱,۹۲۲,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۵۹۹,۴۴۹ | ۱,۳۲۲,۶۷۱ | ۱,۹۲۲,۱۲۰
جمع | [6 empty] | ۴,۱۰۹,۲۸۶ | ۸,۰۳۵,۵۳۶ | ۱۲,۱۴۴,۸۲۲ | ۷۳۱ | ۶۸,۲۹۱ |  | ۴,۳۳۱,۶۸۲ | ۷,۸۱۳,۱۴۰ | ۱۲,۱۴۴,۸۲۲
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
نظر به برآوردي بودن هزينه هاي تسهيمي و ذخاير هزينه اي موثر در قيمت تمام شده و محاسبه درصد پيشرفت ريالي، بخشي از اطلاعات فوق بابت برآوردها و ذخاير مذکور متاثر گرديده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱