## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۸۰ | ۵۰ | ۷۱۲ | ۳۵,۶۴۰
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | متر مربع | ۱۱,۳۴۶ | ۱۴۳ | ۲۱۰ | ۳۰,۴۰۱ | ۰ | ۰ | ۲۷۲,۹۲۵ | ۳,۲۳۵ | ۱۸۳ | ۵۹۳,۳۵۲
سرور الهيه | اراک | مسکوني | متر مربع | ۲۸,۴۸۵ | ۴۶۳ | ۱۸۵ | ۸۵,۷۰۲ | ۱۱,۳۹۴ | ۳۴,۲۸۱ | ۱۱,۳۹۴ | ۴۶۳ | ۱۸۵ | ۳۴,۲۸۱
جمع |  |  |  | ۳۹,۸۳۱ | ۶۰۶ | ۳۹۵ | ۱۱۶,۱۰۳ | ۱۱,۳۹۴ | ۳۴,۲۸۱ | ۲۸۸,۷۹۹ | ۳,۷۴۸ | ۱,۰۸۰ | ۶۶۳,۲۷۳
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سرور الهيه | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۲۵,۸۱۱ | ۳۹ | ۶۸۸,۵۹۰ | ۵۸۵,۵۶۶ | ۱,۲۷۴,۱۵۶ | ۴۶۳ | ۱۱,۳۹۴ | ۴۲ | ۷۲۶,۷۴۰ | ۵۴۷,۴۱۶ | ۱,۲۷۴,۱۵۶
پهنه فردين پور تجاري مسکوني اداري مشارکت با شهرداري | اراک | مسکوني تجاري | ۵۲ | متر مربع | ۷,۴۱۷ | ۸۹ | ۱۶۵,۲۸۱ | ۳۶,۵۳۶ | ۲۰۱,۸۱۷ | ۱۴۳ | ۱۱,۳۴۶ | ۹۰ | ۲۲۲,۵۴۰ | ۷۷,۴۶۰ | ۳۰۰,۰۰۰
سپيدار (۱۵ واحدتجاري ۲۱۲ واحد مسکوني ) | قم | تجاري/مسکوني | ۶۸ | متر مربع | ۲۱,۱۹۴ | ۲۸ | ۵۹۳,۷۶۰ | ۷۶۰,۴۲۵ | ۱,۳۵۴,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۶۱۷,۹۴۵ | ۷۳۶,۲۴۰ | ۱,۳۵۴,۱۸۵
شکريه | همداني | مسکوني | ۵۰ | متر مربع | ۶,۵۳۶ | ۲۹ | ۳۷۲,۱۳۰ | ۵۱۰,۹۹۳ | ۸۸۳,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۳۷۸,۴۴۰ | ۵۰۴,۶۸۳ | ۸۸۳,۱۲۳
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | متر مربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۱۰,۰۰۰
اقدام ملي مهاجران | اراک | مسکوني | ۳۰۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۳۷۸,۴۴۰ | ۰ | ۳۷۸,۴۴۰
جمع | [6 empty] | ۲,۲۲۹,۷۶۱ | ۱,۸۹۳,۵۲۰ | ۴,۱۲۳,۲۸۱ | ۶۰۶ | ۲۲,۷۴۰ |  | ۲,۷۳۴,۱۰۵ | ۱,۸۶۵,۷۹۹ | ۴,۵۹۹,۹۰۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱