## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ارغوان رشديه | تبريز |  | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۹۳۶ | ۷۱۳ | ۲۶۶,۰۰۴,۳۷۸ | ۲۷۳,۷۱۳
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۴ | ۳۷ | ۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۹
مسکوني آيمان | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پزشکان | اردبيل | مطب | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۸۹ | ۱۳۶ | ۴۱۸,۷۳۳,۸۲۳ | ۵۶,۹۴۸
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۸۳۹ | ۸۸۶ | ۱,۰۴۵,۲۳۸,۲۰۱ | ۳۴۴,۰۰۰
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ارغوان رشديه | تبريز |  | ۱۰۰ | متر مربع | ۱۴,۵۷۲ | ۵۷ | ۶۷۱,۴۶۰ | ۵۰۶,۵۴۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۶۹۵,۰۲۰ | ۴۸۲,۹۸۰ | ۱,۱۷۸,۰۰۰
مسکوني آيمان | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | متر مربع | ۶۴,۰۷۶ | ۲۰ | ۱,۲۵۹,۲۶۸ | ۵,۰۳۷,۰۷۶ | ۶,۲۹۶,۳۴۴ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱,۲۹۰,۱۳۵ | ۵,۰۰۶,۲۰۹ | ۶,۲۹۶,۳۴۴
پروژه مسکوني مامور سرا | تبريز | مسکوني | ۰ | متر مربع | ۰ | ۹۹ | ۱۷۴,۶۶۵ | ۱,۷۶۵ | ۱۷۶,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۷۴,۶۶۵ | ۱,۷۶۵ | ۱۷۶,۴۳۰
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پزشکان | اردبيل | مطب | ۰ | متر مربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۱۰۵,۳۹۳ | ۵,۵۴۵,۳۸۱ | ۷,۶۵۰,۷۷۴ | ۰ | ۰ |  | ۲,۱۵۹,۸۲۰ | ۵,۴۹۰,۹۵۴ | ۷,۶۵۰,۷۷۴
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱