## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده :
نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروش در ماه جاری | فروش در ماه جاری | فروش در ماه جاری | فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶ | برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري مترمربع ۵,۶۳۸ ۶۰ ۰ ۶,۶۰۰ ۰ ۰ ۵,۶۳۸ ۰ ۰ ۶,۶۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري مترمربع ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۰ ۰ ۲۱۶ جمع ۲۲,۱۴۵ ۶۰ ۰ ۶,۸۱۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۴۵ ۰ ۰ ۶,۸۱۶
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۵,۶۳۸ | ۶۰ | ۰ | ۶,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۶,۶۰۰
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | مترمربع | ۱۶,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۶,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۲۱۶
جمع |  |  |  | ۲۲,۱۴۵ | ۶۰ | ۰ | ۶,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۲,۱۴۵ | ۰ | ۰ | ۶,۸۱۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | وضعیت در پایان ماه گذشته | وضعیت در پایان ماه گذشته | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه | وضعیت در پایان ماه | وضعیت در پایان ماه | وضعیت در پایان ماه
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰ | سعدي شيراز عفيف آباد شيراز تجاري ۱۰۰ مترمربع ۳۳,۰۵۶ ۰ ۲,۴۵۷,۱۷۶ ۶,۸۲۴ ۲,۴۶۴,۰۰۰ ۰ ۱۶,۵۰۷ ۹۹ ۲,۴۹۱,۱۱۳ ۲۱,۸۸۷ ۲,۵۱۳,۰۰۰ پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) ايزد شهر تجاري ۷۰ مترمربع ۹,۶۱۱ ۰ ۸۶۲,۸۷۱ ۱۵۲,۱۲۹ ۱,۰۱۵,۰۰۰ ۰ ۰ ۸۱ ۸۹۷,۱۳۶ ۲۰۹,۸۶۴ ۱,۱۰۷,۰۰۰ برج بين المللي تهران تهران مسکوني - تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۳۲,۱۸۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۳,۳۲۰,۰۴۷ ۱۵۸,۹۵۳ ۳,۴۷۹,۰۰۰ ۶۰ ۱۶,۵۰۷ ۳,۳۸۸,۲۴۹ ۲۳۱,۷۵۱ ۳,۶۲۰,۰۰۰
سعدي شيراز | عفيف آباد شيراز | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۰۵۶ | ۰ | ۲,۴۵۷,۱۷۶ | ۶,۸۲۴ | ۲,۴۶۴,۰۰۰ | ۰ | ۱۶,۵۰۷ | ۹۹ | ۲,۴۹۱,۱۱۳ | ۲۱,۸۸۷ | ۲,۵۱۳,۰۰۰
پروژه تجاري فاز 1( نارنجستان گستر ) | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۹,۶۱۱ | ۰ | ۸۶۲,۸۷۱ | ۱۵۲,۱۲۹ | ۱,۰۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۸۹۷,۱۳۶ | ۲۰۹,۸۶۴ | ۱,۱۰۷,۰۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳,۳۲۰,۰۴۷ | ۱۵۸,۹۵۳ | ۳,۴۷۹,۰۰۰ | ۶۰ | ۱۶,۵۰۷ |  | ۳,۳۸۸,۲۴۹ | ۲۳۱,۷۵۱ | ۳,۶۲۰,۰۰۰