## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده : | پروژه های واگذار شده :
نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری واحد مهر ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) بهای تمام شده (میلیون ریال) متراژ فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | مهر ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروش در ماه جاری | فروش در ماه جاری | فروش در ماه جاری | فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۸
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني مترمربع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ جمع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
واحدهاي تجاري خيابان دماوند | تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز | تجاري/تفريحي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها : | آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) متراژ مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | وضعیت در پایان ماه گذشته | وضعیت در پایان ماه گذشته | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه | وضعیت در پایان ماه | وضعیت در پایان ماه | وضعیت در پایان ماه
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ | برجهاي رشديه ( مشارکتي ) تبريز مسکوني ۵۰ مترمربع ۲۳,۲۵۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۰ ۱۰۰ ۳۰,۲۵۱ ۰ ۳۰,۲۵۱ پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز شيراز تجاري/تفريحي ۰ مترمربع ۵۲,۳۱۸ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰ ۱۸,۰۰۰ واحدهاي مسکوني رشديه تبريز مسکوني ۱۰۰ مترمربع ۶۷۱ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۶۰,۵۶۸ ۰ ۶۰,۵۶۸ واحدهاي تجاري خيابان دماوند تهران تجاري ۱۰۰ مترمربع ۱۹۲ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۰ ۱۰۰ ۲۲,۴۵۸ ۰ ۲۲,۴۵۸ جمع ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۳۱,۲۷۷ ۰ ۱۳۱,۲۷۷
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲۳,۲۵۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۰,۲۵۱
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز | تجاري/تفريحي | ۰ | مترمربع | ۵۲,۳۱۸ | ۱۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۷۱ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۶۸ | ۰ | ۶۰,۵۶۸
واحدهاي تجاري خيابان دماوند | تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۹۲ | ۱۰۰ | ۲۲,۴۵۸ | ۰ | ۲۲,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۴۵۸ | ۰ | ۲۲,۴۵۸
جمع | [6 empty] | ۱۳۱,۲۷۷ | ۰ | ۱۳۱,۲۷۷ | ۰ | ۰ |  | ۱۳۱,۲۷۷ | ۰ | ۱۳۱,۲۷۷