## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۵ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۵
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش ( ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده(میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده(میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش ( ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
لويزان | مشهد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۲۵ | ۶۰۶ | ۲۵۱,۸۳۱ | ۱۵,۲۶۱
نيايش(واحدهاي خريداري شده) | مشهد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۱۱ | ۳۲۷ | ۲۴۹,۱۲۱ | ۸,۱۵۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵,۱۹۳ | ۱۲,۴۹۴ | ۲۴۲,۱۵۶ | ۳۰۲,۵۵۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳,۴۲۹ | ۱۳,۴۲۷ | ۷۴۳,۱۰۸ | ۳۲۵,۹۶۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۰۱۲ | ۱۰۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۳۶,۳۳۴
شايسته | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴۶ | ۱۰۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۴,۰۵۴
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۹۵۶ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹
لويزان | مشهد | مسکوني | ۶ | مترمربع | ۱,۱۳۴ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
سايرپروژه ها |  |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۱۳۳ | ۰ | ۳,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۱۳۳ | ۰ | ۳,۱۳۳
قطعه شماره 6 اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۰۶۱ | ۰ | ۷۴,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۰۶۱ | ۰ | ۷۴,۰۶۱
نيايش(واحدهاي خريداري شده) | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۶۴ | ۱۰۰ | ۴,۷۸۶ | ۰ | ۴,۷۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۷۸۶ | ۰ | ۴,۷۸۶
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۹۸,۰۸۱ | ۲۴,۹۱۹ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۹۸,۱۴۰ | ۲۴,۸۶۰ | ۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴,۴۶۰ | ۹۰ | ۴۱,۵۴۱ | ۷۲,۲۶۶ | ۱۱۳,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۹,۵۷۷ | ۷۲,۲۶۶ | ۱۱۱,۸۴۳
پروژه آسمان | مشهد | تجاري/اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸,۸۴۱ | ۱ | ۱۰۳,۷۶۹ | ۸۲۱,۱۳۵ | ۹۲۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۳,۷۶۹ | ۸۲۱,۱۳۵ | ۹۲۴,۹۰۴
جمع | [6 empty] | ۳۶۷,۱۶۸ | ۹۱۸,۳۲۰ | ۱,۲۸۵,۴۸۸ | ۰ | ۰ |  | ۳۶۵,۲۶۳ | ۹۱۸,۲۶۱ | ۱,۲۸۳,۵۲۴