## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۵ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۵
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۸ | ۸,۳۶۱ | ۱,۴۳۸ | ۲۱۰ | ۳۹,۸۸۸ | ۸,۳۶۱
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | مترمربع | ۱۱,۸۹۹ | ۲۰۶ | ۲۳۸,۵۵۳ | ۳۹,۳۱۰ | ۲۶,۹۸۸ | ۵۰,۳۸۸ | ۳۸,۸۸۷ | ۵۳۴ | ۲۰۹,۹۶۱ | ۸۹,۶۹۸
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۵ | ۱,۷۲۷ | ۸۴۵ | ۹۱ | ۲۰,۴۴۱ | ۱,۷۲۷
جمع |  |  |  | ۱۱,۸۹۹ | ۲۰۶ | ۲۳۸,۵۵۳ | ۳۹,۳۱۰ | ۲۹,۲۷۱ | ۶۰,۴۷۶ | ۴۱,۱۷۰ | ۸۳۵ | ۲۷۰,۲۹۰ | ۹۹,۷۸۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | مترمربع | ۲۶,۱۳۷ | ۷۹ | ۸۳۵,۱۸۹ | ۱۲,۸۶۲ | ۸۴۸,۰۵۱ | ۲۰۶ | ۱۱,۸۹۹ | ۸۰ | ۸۴۷,۰۸۸ | ۹۶۳ | ۸۴۸,۰۵۱
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۹۴ | ۵۱۵,۵۱۴ | ۴۵,۶۸۶ | ۵۶۱,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۵۱۵,۵۱۴ | ۴۵,۶۸۶ | ۵۶۱,۲۰۰
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱
جمع | [6 empty] | ۱,۳۷۰,۰۶۴ | ۵۸,۵۴۸ | ۱,۴۲۸,۶۱۲ | ۲۰۶ | ۱۱,۸۹۹ |  | ۱,۳۸۱,۹۶۳ | ۴۶,۶۴۹ | ۱,۴۲۸,۶۱۲