## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۵ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۵
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۲۸,۸۴۱ | ۵۰,۳۵۰ | ۷۹,۱۹۱ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۲۸,۸۴۱ | ۵۰,۳۵۰ | ۷۹,۱۹۱
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۴۰ | ۹۷ | ۲۵,۸۳۹ | ۴,۰۸۴ | ۲۹,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۶,۲۶۱ | ۴,۰۸۴ | ۳۰,۳۴۵
رستوران و فست گلوگاه | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۸۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۶۱ | ۳,۶۰۰ | ۱۷,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۶۱ | ۳,۶۰۰ | ۱۷,۳۶۱
پروژه مسکوني آرامش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۸۲۹ | ۵ | ۶۰,۷۷۷ | ۱۴۹,۴۰۳ | ۲۱۰,۱۸۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۰,۸۴۵ | ۱۴۹,۴۰۳ | ۲۱۰,۲۴۸
بلوک مشارکتي A1 | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۴۱ | مترمربع | ۱۰,۵۱۳ | ۷۰ | ۲۱,۱۴۱ | ۰ | ۲۱,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۷۰ | ۲۱,۱۴۱ | ۰ | ۲۱,۱۴۱
جمع | [6 empty] | ۱۵۰,۳۵۹ | ۲۰۷,۴۳۷ | ۳۵۷,۷۹۶ | ۰ | ۰ |  | ۱۵۰,۸۴۹ | ۲۰۷,۴۳۷ | ۳۵۸,۲۸۶