## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۵ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۵
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آپارتمانهاي ارغوان خانه اصفهان | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۲ | ۱۷۹ | ۲۹ | ۵,۱۶۷
آپارتمانهاي مسکوني آرمان 5 | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۷۶ | ۳۸۶ | ۲۵ | ۹,۶۰۱
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۸ | ۵۶۵ | ۵۴ | ۱۴,۷۶۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آپارتمانهاي ارغوان خانه اصفهان | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷۹ | ۱۰۰ | ۲,۶۳۱ | ۰ | ۲,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۶۳۱ | ۰ | ۲,۶۳۱
آپارتمانهاي مسکوني آرمان 5 | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۳۹ | ۱۰۰ | ۹,۳۰۲ | ۰ | ۹,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۳۰۲ | ۰ | ۹,۳۰۲
زمين ( منزل ) خيابان طالقاني | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۶۰ | ۱۰۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۹,۵۸۶ | ۰ | ۸۹,۵۸۶
زمينهاي ويلائي جي شير | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۰۸ | ۱۰۰ | ۲۶,۲۲۶ | ۰ | ۲۶,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۶,۲۲۶ | ۰ | ۲۶,۲۲۶
زمين خيابان امام رضا | اصفهان | مسکوني - خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۰ | ۱۶,۶۹۳
منزل خيابان نيک پي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۱۹ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۰ | ۱۵,۲۰۰
زمينهاي جنب اتوبان امير کبير - خورزوق | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۸ | ۰ | ۶,۲۹۸
آپارتمانهاي بهاران - شيخ مفيد | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶۵ | ۱۰۰ | ۲,۶۶۵ | ۰ | ۲,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۶۶۵ | ۰ | ۲,۶۶۵
زمينهاي اريسون | اصفهان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۵ | ۱۰۰ | ۲,۹۶۶ | ۰ | ۲,۹۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۹۶۶ | ۰ | ۲,۹۶۶
آپارتمان ميرزاي شيرازي | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۷ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۱۴۱ | ۰ | ۷,۱۴۱
آپارتمانهاي کيش | کيش | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۶۴ | ۱۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۰ | ۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۰ | ۷,۵۰۰
واحدهاي مسکوني تجاري اوگاندا | کامپالا - افريقاي جنوبي | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۲۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۵۵۲ | ۰ | ۵,۵۵۲
زمين قطب صنعتي خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۰ | ۰ | ۴,۰۰۰
آپارتمان سپاهان شهر | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۴ | ۱۰۰ | ۳,۳۱۲ | ۰ | ۳,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۳۱۲ | ۰ | ۳,۳۱۲
ويلاي چادگان | چادگان اصفهان | ويلايي | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۷۸۸ | ۰ | ۲,۷۸۸
آپارتمان خيابان فروغي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۳ | ۱۰۰ | ۳,۱۰۲ | ۰ | ۳,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۱۰۲ | ۰ | ۳,۱۰۲
زمين قلعه شور - هرمزآباد | اصفهان | زراعي | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۹۹ | ۰ | ۱,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۲۹۹ | ۰ | ۱,۲۹۹
واحد اداري خيابان رباط | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۸۵۷ | ۰ | ۱,۸۵۷
واحد تجاري چهارراه وفائي | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۸ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۱۹ | ۰ | ۱,۵۱۹
زمين بعثت - ابوريحان | اصفهان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۹۵ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۷۸۵ | ۰ | ۱,۷۸۵
پروژه تجاري زرين - فاز 1 | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۰۴ | ۱۵ | ۳۸,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۳۸,۰۰۰ | ۲۱۴,۰۰۰ | ۲۵۲,۰۰۰
زمين و پروانه طيب | اصفهان | تجاري و اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶۶ | ۱۰۰ | ۴۹,۴۳۶ | ۰ | ۴۹,۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۹,۴۳۶ | ۰ | ۴۹,۴۳۶
جمع | [6 empty] | ۲۹۸,۸۵۸ | ۲۱۴,۰۰۰ | ۵۱۲,۸۵۸ | ۰ | ۰ |  | ۲۹۸,۸۵۸ | ۲۱۴,۰۰۰ | ۵۱۲,۸۵۸