## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۷۰۴ | ۹۹ | ۱۷۸,۵۸۸ | ۵۶۸ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۷۸,۸۳۳ | ۳۲۳ | ۱۷۹,۱۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۴۴ | مترمربع | ۴,۲۰۳ | ۹۹ | ۲۴۳,۴۵۳ | ۶۰۰ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۴۳,۴۵۳ | ۶۰۰ | ۲۴۴,۰۵۳
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۹۳۷ | ۷۷ | ۱۸۹,۷۸۲ | ۶۰,۲۴۵ | ۲۵۰,۰۲۷ | ۶۴ | ۲,۴۲۵ | ۷۰ | ۱۹۱,۶۴۶ | ۵۸,۳۸۱ | ۲۵۰,۰۲۷
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | مترمربع | ۳۸,۰۵۴ | ۲۹ | ۲۲۳,۴۶۴ | ۴۲۲,۲۷۳ | ۶۴۵,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲۲۵,۶۵۸ | ۴۲۰,۰۷۹ | ۶۴۵,۷۳۷
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۴۲ | ۳۹۱,۷۵۵ | ۱۰,۵۱۷ | ۴۰۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۵ | ۳۹۲,۰۴۶ | ۱۰,۲۲۶ | ۴۰۲,۲۷۲
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۷۸۶ | ۲۱۱,۶۴۰ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۷۸۶ | ۲۱۱,۶۴۰ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۸,۹۰۰ | ۲۱ | ۳۲,۱۲۳ | ۱۶۶,۵۹۰ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۳۲,۶۵۳ | ۱۶۶,۰۶۰ | ۱۹۸,۷۱۳
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد 1 | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۳۵ | مترمربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۹۶ | مترمربع | ۲۴,۱۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۲۴,۶۱۸ | ۹۵۲,۹۸۹ | ۲,۶۷۷,۶۰۷ | ۶۴ | ۲,۴۲۵ |  | ۱,۷۲۹,۷۴۲ | ۹۴۷,۸۶۵ | ۲,۶۷۷,۶۰۷