## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آذران | سهند | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پزشکان | اردبيل | مطب | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۴۰ | ۵۶ | ۰ | ۲,۱۱۰
پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۲ | ۰ | ۳۰
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۱ | ۸۲ | ۰ | ۱,۰۲۸
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۷۸۸ | ۹۱۴ | ۰ | ۱۴,۳۴۶
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۳۰ | ۳۴۱ | ۰ | ۷,۸۳۶
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۰۵ | ۳۹ | ۰ | ۸,۳۱۴
ستاره رشديه | تبريز | تبريز | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۳۹۶ | ۳,۸۶۵ | ۰ | ۱۰۸,۷۹۴
تجاري اداري گلستان و بوستان سهند | سهند | تجاري اداري | مترمربع | ۴,۸۱۳ | ۳۳۴ | ۰ | ۷,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۴,۸۱۳ | ۳۴۴ | ۰ | ۷,۳۱۲
زمين قباديان تهران | تهران |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۷۲۱ | ۵۷۰ | ۰ | ۸۵,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۴,۸۱۳ | ۳۳۴ | ۰ | ۷,۳۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۶۹,۵۸۹ | ۶,۲۲۳ | ۰ | ۲۳۴,۷۷۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آذران | سهند | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۷,۴۲۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | مترمربع | ۱۴,۰۳۳ | ۱۰۰ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۶۰۷ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۶۰۷ | ۳۲۵,۰۰۰
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | مترمربع | ۴,۶۶۳ | ۷۹ | ۸۷,۶۲۹ | ۱۹,۶۷۱ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۹ | ۸۸,۶۸۶ | ۱۸,۶۱۴ | ۱۰۷,۳۰۰
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۳۳ | ۱۰۰ | ۱۰۱,۷۱۷ | ۸,۲۸۳ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۸,۰۰۸ | ۱,۹۹۲ | ۱۱۰,۰۰۰
ستاره رشديه | تبريز | تبريز | ۲۸ | مترمربع | ۳,۷۸۷ | ۶۲ | ۱۶,۸۸۳ | ۱۷,۵۱۴ | ۳۴,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۳۴,۳۹۷ | ۰ | ۳۴,۳۹۷
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۱,۵۱۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۱۴۷ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۰۰۵ | ۰ | ۱۴۸,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴۸,۰۰۵ | ۰ | ۱۴۸,۰۰۵
پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۸۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۵۷۹ | ۲,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۵۷۹ | ۲,۶۳۸
ساختمان آموزشي | تبريز | آموزشي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۶۸۳ | ۱۰۰ | ۱۸,۴۶۵ | ۰ | ۱۸,۴۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۴۶۵ | ۰ | ۱۸,۴۶۵
فاز 5 گلشهر1 | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۵ | ۴۳ | ۳۸,۷۸۷ | ۷۱,۴۱۰ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۳۹,۵۲۱ | ۷۰,۶۷۶ | ۱۱۰,۱۹۷
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰,۳۳۶ | ۹۹ | ۳۸۹,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۸۹,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰
فاز تجاري گلشهر | گلشهر زنجان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۳۶۸ | ۱۰۰ | ۳۹,۳۹۱ | ۱۳۸ | ۳۹,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۹,۳۹۱ | ۱۳۸ | ۳۹,۵۲۹
خاوران 1 | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۲۸۰ | ۴۰ | ۱۳۶,۸۰۰ | ۱۲۳,۰۳۸ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۱۳۸,۳۵۲ | ۱۲۱,۴۸۶ | ۲۵۹,۸۳۸
بازار مبل اردبيل | اردبيل | تجاري | ۷۸ | مترمربع | ۱۹,۶۰۴ | ۱ | ۷,۶۵۳ | ۶۱۴,۹۷۲ | ۶۲۲,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۵۳۹ | ۶۱۴,۰۸۶ | ۶۲۲,۶۲۵
تجاري اداري گلستان و بوستان سهند | سهند | تجاري اداري | ۳۲ | مترمربع | ۳,۹۷۷ | ۲۳ | ۹۷,۴۶۳ | ۱۲۴,۱۰۹ | ۲۲۱,۵۷۲ | ۳۳۴ | ۴,۸۱۳ | ۲۳ | ۹۷,۴۶۳ | ۱۲۴,۱۰۹ | ۲۲۱,۵۷۲
زمين قباديان تهران | تهران |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۷۵۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۹۷,۳۰۰ | ۹۷,۳۰۰
زمين گاوازنک زنجان | زنجان |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷۰ | ۰ | ۵۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۷۰ | ۰ | ۵۷۰
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۳۷ | ۷۱,۹۹۸ | ۱۵۰,۸۱۵ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۹۰,۸۸۲ | ۱۳۱,۹۳۱ | ۲۲۲,۸۱۳
سپيداراروميه | اروميه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۴۹,۸۳۷ | ۱۰۰ | ۴۸۳,۰۹۰ | ۳۴,۴۱۰ | ۵۱۷,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۰۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۱۸ | ۵۱۷,۵۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | مترمربع | ۲۵۱ | ۱۰۰ | ۴۴,۱۱۰ | ۳,۸۹۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۲,۰۶۸,۵۸۲ | ۱,۲۶۷,۲۳۶ | ۳,۳۳۵,۸۱۸ | ۳۳۴ | ۴,۸۱۳ |  | ۲,۱۳۷,۶۸۲ | ۱,۱۹۸,۱۳۶ | ۳,۳۳۵,۸۱۸