## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اسفند ۱۳۹۵ | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۵
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش ( ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده(میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده(میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش ( ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | مترمربع | ۱۱,۸۹۹ | ۲۰۶ | ۱۷۴,۷۰۴ | ۳۹,۳۱۰ | ۵۵,۱۱۵ | ۷۹,۹۵۲ | ۶۷,۰۱۴ | ۵۶۳ | ۲۱۷,۵۸۱ | ۱۱۹,۲۶۲
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۵۱ | ۴۱,۳۳۱ | ۳۳,۴۵۱ | ۹۱۵ | ۱۷,۸۸۰ | ۴۱,۳۳۱
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۲۵,۵۹۸ | ۱۹,۳۶۱ | ۲۱۰ | ۳۹,۸۸۸ | ۲۵,۵۹۸
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۱۳,۴۸۰ | ۲,۱۶۶ | ۳۲۲ | ۴۱,۸۶۳ | ۱۳,۴۸۰
جمع |  |  |  | ۱۱,۸۹۹ | ۲۰۶ | ۱۷۴,۷۰۴ | ۳۹,۳۱۰ | ۱۱۰,۰۹۳ | ۱۶۰,۳۶۱ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۲,۰۱۰ | ۳۱۷,۲۱۲ | ۱۹۹,۶۷۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | 79.7 | مترمربع | ۲۶,۱۳۷ | ۷۹ | ۸۳۵ | ۲۴۲ | ۱,۰۷۷ | ۲۰۶ | ۱۱ | ۸۰ | ۸۴۶ | ۲۳۱ | ۱,۰۷۷
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۹۴ | ۵۱۴,۹۶۶ | ۲۱۷,۵۱۲ | ۷۳۲,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۵۱۴,۹۶۶ | ۲۱۷,۵۱۲ | ۷۳۲,۴۷۸
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | ۸۸ | مترمربع | ۲,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۲,۱۶۶
جمع | [6 empty] | ۵۳۷,۳۲۸ | ۲۱۷,۷۵۴ | ۷۵۵,۰۸۲ | ۲۰۶ | ۱۱ |  | ۵۳۷,۳۳۹ | ۲۱۷,۷۴۳ | ۷۵۵,۰۸۲