## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۱۶,۶۷۵ | ۷۰۷ | ۱۸,۶۹۹,۰۲۴ | ۱۳,۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۴۰,۳۳۷ | ۳,۶۶۷ | ۱۸,۸۸۰,۰۱۱ | ۶۹,۲۳۳
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۶ | ۶۶ | ۲۴۰,۱۵۵,۵۱۵ | ۱۵,۸۵۰
مهتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۱۰,۰۰۸ | ۳۴۴ | ۱۹,۵۶۶,۸۶۰ | ۶,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۴۵ | ۱,۲۶۳ | ۲۰,۰۹۳,۳۵۴ | ۲۵,۳۹۸
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۴ | ۲۸۸ | ۲۶,۰۹۳,۷۵۰ | ۷,۵۱۵
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۱,۴۸۵ | ۹۴ | ۲۴,۲۲۳,۴۰۴ | ۲,۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۵ | ۹۴ | ۲۴,۲۲۳,۴۰۴ | ۲,۲۷۷
جمع |  |  |  | ۲۸,۱۶۸ | ۱,۱۴۵ | ۶۲,۴۸۹,۲۸۸ | ۲۲,۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۶۸,۹۹۷ | ۵,۳۷۸ | ۳۲۹,۴۴۶,۰۳۴ | ۱۲۰,۲۷۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۹۷,۱۷۵ | ۰ | ۹۷,۱۷۵ | ۷۰۷ | ۱۶,۶۷۵ | ۱۰۰ | ۵۸,۵۶۹ | ۰ | ۵۸,۵۶۹
عزيزيه دو | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۴۰,۷۳۰ | ۰ | ۱۴۰,۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۸۰,۰۵۰ | ۰ | ۸۰,۰۵۰ | ۳۴۴ | ۱۰,۰۰۸ | ۱۰۰ | ۶۱,۳۹۶ | ۰ | ۶۱,۳۹۶
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۵ | ۹۱ | ۸۱,۰۹۵ | ۵,۷۹۹ | ۸۶,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۸۶,۱۲۶ | ۷۶۸ | ۸۶,۸۹۴
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۲۶ | ۳۰,۰۷۷ | ۱۰,۱۴۸ | ۴۰,۲۲۵ | ۹۴ | ۱,۴۸۵ | ۳۲ | ۳۱,۲۴۵ | ۸,۹۸۰ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۶۹ | ۵۳,۸۶۳ | ۱۹,۴۳۷ | ۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۷۲ | ۵۳,۱۸۱ | ۲۰,۱۱۹ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | مترمربع | ۱۲,۸۹۷ | ۳۶ | ۴۳,۴۳۶ | ۱۲۲,۳۱۷ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۵۸,۱۹۴ | ۱۰۷,۵۵۹ | ۱۶۵,۷۵۳
جمع | [6 empty] | ۵۵۴,۱۷۷ | ۱۵۷,۷۰۱ | ۷۱۱,۸۷۸ | ۱,۱۴۵ | ۲۸,۱۶۸ |  | ۵۱۲,۸۹۶ | ۱۳۷,۴۲۶ | ۶۵۰,۳۲۲