## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۴۶۱ | ۰ | ۰ | ۸۷,۲۵۳
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۵,۲۵۱ | ۱۱ | ۱۲۵,۱۸۸ | ۳۰,۰۲۰
مرواريد حقاني | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۷۴۶
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۰۶۸
بامداد تهران | شهرري |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۵,۳۱۰ | ۳۲۰,۱۷۴ | ۱۷۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۱,۵۰۰ | ۵,۳۲۱ | ۴۴۵,۳۶۲ | ۴۴۹,۰۸۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۶۳ | ۶۵۶,۲۱۷ | ۳۳۴,۷۹۷ | ۹۹۱,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۶۷۶,۰۸۴ | ۳۱۴,۹۳۰ | ۹۹۱,۰۱۴
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۴,۳۶۶ | ۹۲ | ۶۱۱,۵۱۰ | ۶۷,۳۸۹ | ۶۷۸,۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۶۱۲,۱۲۸ | ۶۶,۷۷۱ | ۶۷۸,۸۹۹
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | مترمربع | ۴,۳۰۰ | ۳۳ | ۸۱,۰۸۶ | ۰ | ۸۱,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۰
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | مترمربع | ۳۹۲ | ۳۳ | ۱۴,۳۰۹ | ۰ | ۱۴,۳۰۹ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۱۴,۳۲۵
بنفشه زون C | شهرک انديشه کرج | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۵۲۰ | ۴ | ۴۵,۵۰۷ | ۲۰۶,۹۷۵ | ۲۵۲,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۲۰۶,۸۹۵ | ۲۵۲,۴۸۲
مرواريد حقاني | تهران | اداري | ۴۰ | مترمربع | ۱۸,۹۴۸ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۲۳۴ | ۴,۷۶۶ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۴۸۸ | ۴,۵۱۲ | ۱۵۵,۰۰۰
بامداد تهران | شهرري |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۱۹ | ۵۳,۳۷۰ | ۳۱۲,۹۷۸ | ۳۶۶,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۵۹,۷۳۴ | ۳۰۶,۶۱۴ | ۳۶۶,۳۴۸
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۱,۸۵۰,۹۶۸ | ۳,۲۹۷,۵۰۳ | ۵,۱۴۸,۴۷۱ | ۰ | ۰ |  | ۱,۸۷۸,۲۵۱ | ۳,۲۷۰,۳۲۰ | ۵,۱۴۸,۵۷۱