## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۱۱,۸۱۴ | ۱,۰۷۴ | ۱۹ | ۲۱,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۵۲,۱۵۱ | ۴,۷۴۱ | ۱۹ | ۹۰,۳۰۱
مهتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۲,۷۸۶ | ۱۸۶ | ۲۰ | ۳,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۳۱ | ۱,۴۴۹ | ۲۰ | ۲۹,۱۹۱
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۳,۰۴۶ | ۲۲۴ | ۲۶ | ۵,۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۶,۹۶۰ | ۵۱۲ | ۲۶ | ۱۳,۲۹۹
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۶ | ۶۶ | ۲۴۰ | ۱۵,۸۵۰
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۸۵ | ۹۴ | ۲۴ | ۲,۲۷۷
جمع |  |  |  | ۱۷,۶۴۶ | ۱,۴۸۴ | ۶۵ | ۳۰,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۸۶,۶۴۳ | ۶,۸۶۲ | ۳۲۹ | ۱۵۰,۹۱۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۵۸,۵۶۹ | ۰ | ۵۸,۵۶۹ | ۱,۰۷۴ | ۱۱,۸۱۴ | ۱۰۰ | ۴۷,۶۲۵ | ۰ | ۴۷,۶۲۵
عزيزيه دو | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۶۱,۳۹۶ | ۰ | ۶۱,۳۹۶ | ۱۸۶ | ۲,۷۸۶ | ۱۰۰ | ۵۸,۸۳۵ | ۰ | ۵۸,۸۳۵
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۵ | ۹۳ | ۸۶,۱۲۶ | ۷۶۸ | ۸۶,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۸۷,۹۰۲ | ۴,۶۲۶ | ۹۲,۵۲۸
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۳۲ | ۳۱,۲۴۵ | ۸,۹۸۰ | ۴۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۳۳,۱۱۳ | ۷,۱۱۲ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۷۲ | ۵۳,۱۸۱ | ۲۰,۱۱۹ | ۷۳,۳۰۰ | ۲۲۴ | ۳,۰۴۶ | ۷۸ | ۵۷,۴۱۰ | ۱۵,۸۹۰ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | مترمربع | ۱۲,۸۹۷ | ۴۰ | ۵۸,۱۹۴ | ۱۰۷,۵۵۹ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۶۰,۱۲۴ | ۱۰۵,۶۲۹ | ۱۶۵,۷۵۳
جمع | [6 empty] | ۵۱۲,۸۹۶ | ۱۳۷,۴۲۶ | ۶۵۰,۳۲۲ | ۱,۴۸۴ | ۱۷,۶۴۶ |  | ۵۰۹,۱۹۴ | ۱۳۳,۲۵۷ | ۶۴۲,۴۵۱