## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۹۷۹ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۴۳
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۱۲,۱۶۶ | ۱۹۸ | ۷۸,۶۹۶,۹۶۹ | ۱۷,۶۶۱ | ۶۱,۱۴۵ | ۸۳,۹۸۵ | ۷۳,۳۱۱ | ۱۹۸ | ۷۸,۶۹۶,۹۶۹ | ۱۰۱,۶۴۶
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹۹ | ۱۴,۲۶۱ | ۱۶,۴۵۶ | ۱۴,۲۶۱ | ۴۵۴ | ۲۵,۵۹۰,۱۵۲ | ۱۷,۴۵۵
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | مترمربع | ۳,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۴,۰۴۸ | ۸۵,۴۰۲ | ۹۴,۸۹۲ | ۸۹,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۸,۹۴۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۴۸۳ | ۲۳,۸۷۲ | ۲۱,۴۸۳ | ۰ | ۰ | ۲۳,۸۷۲
خواجه نظام | اصفهان | اداري | مترمربع | ۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۲,۳۰۸ | ۷,۴۰۴ | ۸,۶۸۵ | ۹,۴۴۰ | ۲۲۲ | ۴۹,۵۲۱,۳۹۶ | ۱۰,۹۹۳
جمع |  |  |  | ۱۸,۱۴۵ | ۱۹۸ | ۷۸,۶۹۶,۹۶۹ | ۲۵,۰۱۶ | ۱۹۹,۶۷۴ | ۲۳۸,۰۳۳ | ۲۱۷,۸۱۹ | ۸۷۴ | ۱۵۳,۸۰۸,۵۱۷ | ۲۶۳,۰۴۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۸۸۶ | ۹۴ | ۳۰۶,۶۶۴ | ۹۱,۴۰۲ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۱۹۸ | ۸,۸۶۹ | ۹۵ | ۳۲۸,۴۱۷ | ۶۹,۶۴۹ | ۳۹۸,۰۶۶
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۱۸۷ | ۹۹ | ۱۲۵,۵۴۳ | ۶,۰۵۷ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۲۶,۶۳۰ | ۴,۹۷۰ | ۱۳۱,۶۰۰
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۳۶۰ | ۹۶ | ۱۲۰,۶۳۶ | ۵۴,۳۱۴ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۱۲۱,۰۹۰ | ۵۳,۸۶۰ | ۱۷۴,۹۵۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۶۱ | ۵۴,۰۸۳ | ۱۰۹,۰۷۶ | ۱۶۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۵۶,۵۳۵ | ۱۰۶,۶۲۴ | ۱۶۳,۱۵۹
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | ۶۶ | مترمربع | ۹۹۴ | ۳۳ | ۴۴,۳۱۱ | ۳۸,۱۶۸ | ۸۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۵,۲۰۲ | ۳۷,۲۷۷ | ۸۲,۴۷۹
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۸۹ | ۴۰ | ۱۰۱,۱۸۵ | ۸۷,۱۴۷ | ۱۸۸,۳۳۲ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۱۰۲,۱۲۷ | ۸۶,۲۰۵ | ۱۸۸,۳۳۲
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۴۱ | ۲۲۹,۲۰۲ | ۱۹۲,۴۰۲ | ۴۲۱,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۲۳۹,۰۰۵ | ۱۸۲,۵۹۹ | ۴۲۱,۶۰۴
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۰ | ۳,۷۲۰ | ۵۰,۵۰۵ | ۵۴,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۳۶ | ۴۹,۲۸۹ | ۵۴,۲۲۵
مسکوني تالار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۸۳ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸
پرديس | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸۷ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱
سپهر آزادي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷۶ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵
زيتون 3 | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۸۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۹۵ | ۸۷,۲۱۰ | ۴,۷۳۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۸۹,۱۲۰ | ۲,۸۲۰ | ۹۱,۹۴۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۴۷ | ۲۲,۶۵۱ | ۳۱,۳۴۹ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷ | ۲۲,۸۱۳ | ۳۱,۱۸۷ | ۵۴,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۷۹ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۳۸۴,۲۱۴ | ۶۶۵,۱۵۰ | ۲,۰۴۹,۳۶۴ | ۱۹۸ | ۸,۸۶۹ |  | ۱,۴۲۴,۸۸۴ | ۶۲۴,۴۸۰ | ۲,۰۴۹,۳۶۴