## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | اردیبهشت ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۴۳
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۱۱ | ۱۰۱,۶۴۶ | ۷۳,۳۱۱ | ۱۹۸ | ۷۸,۶۹۶,۹۶۹ | ۱۰۱,۶۴۶
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۲۶۱ | ۱۷,۴۵۵ | ۱۴,۸۰۸ | ۴۵۴ | ۲۵,۵۹۰,۱۵۲ | ۱۸,۴۵۵
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱۷,۹۷۴ | ۴۲۸ | ۱۴۰,۳۳۴,۱۱۲ | ۲۵,۸۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۷۴ | ۴۲۸ | ۱۴۰,۳۳۴,۱۱۲ | ۲۵,۸۲۷
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | مترمربع | ۱,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۲,۰۴۰ | ۸۹,۱۸۱ | ۹۸,۹۴۰ | ۹۱,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۸۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۷,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۷,۹۲۸ | ۲۱,۴۸۳ | ۲۳,۸۷۲ | ۲۸,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۸۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۴۰ | ۱۰,۹۹۳ | ۹,۴۴۰ | ۲۲۲ | ۴۹,۵۲۱,۳۹۶ | ۱۰,۹۹۳
جمع |  |  |  | ۲۷,۴۹۷ | ۴۲۸ | ۱۴۰,۳۳۴,۱۱۲ | ۳۶,۷۹۵ | ۲۱۷,۸۱۹ | ۲۶۳,۰۴۹ | ۲۴۵,۳۱۶ | ۱,۳۰۲ | ۲۹۴,۱۴۲,۶۲۹ | ۲۹۹,۸۴۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۸۸۶ | ۹۵ | ۳۲۸,۴۱۷ | ۶۹,۶۴۹ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۳۲۹,۴۱۷ | ۶۸,۶۴۹ | ۳۹۸,۰۶۶
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۱۸۷ | ۹۹ | ۱۲۶,۶۳۰ | ۴,۹۷۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۲۷,۱۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۳۶۰ | ۹۷ | ۱۲۱,۰۹۰ | ۵۳,۸۶۰ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۵۴۷ | ۹۸ | ۱۲۳,۷۹۶ | ۵۱,۱۵۴ | ۱۷۴,۹۵۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۶۲ | ۵۶,۵۳۵ | ۱۰۶,۶۲۴ | ۱۶۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۴ | ۶۱,۴۴۰ | ۱۰۱,۷۱۹ | ۱۶۳,۱۵۹
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | ۶۶ | مترمربع | ۹۹۴ | ۴۰ | ۴۵,۲۰۲ | ۳۷,۲۷۷ | ۸۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۲ | ۴۶,۱۰۳ | ۳۶,۳۷۶ | ۸۲,۴۷۹
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۸۹ | ۴۱ | ۱۰۲,۱۲۷ | ۸۶,۲۰۵ | ۱۸۸,۳۳۲ | ۴۲۸ | ۱۷,۹۷۴ | ۴۳ | ۱۰۶,۲۶۰ | ۸۲,۰۷۲ | ۱۸۸,۳۳۲
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۴۲ | ۲۳۹,۰۰۵ | ۱۸۲,۵۹۹ | ۴۲۱,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۲۵۸,۶۱۱ | ۱۶۲,۹۹۳ | ۴۲۱,۶۰۴
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۰ | ۴,۹۳۶ | ۴۹,۲۸۹ | ۵۴,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۶۹ | ۴۶,۸۵۶ | ۵۴,۲۲۵
مسکوني تالار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۸۳ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸
پرديس | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸۷ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱
سپهر آزادي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷۶ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵
زيتون 3 | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۸۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۹۷ | ۸۹,۱۲۰ | ۲,۸۲۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۱,۸۳۹ | ۹۹ | ۹۱,۱۲۸ | ۸۱۲ | ۹۱,۹۴۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۴۷ | ۲۲,۸۱۳ | ۳۱,۱۸۷ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۷,۱۳۷ | ۵۳ | ۲۵,۰۴۷ | ۲۸,۹۵۳ | ۵۴,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۸۹ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۴۲۴,۸۸۴ | ۶۲۴,۴۸۰ | ۲,۰۴۹,۳۶۴ | ۴۲۸ | ۲۷,۴۹۷ |  | ۱,۴۶۵,۲۸۰ | ۵۸۴,۰۸۴ | ۲,۰۴۹,۳۶۴