## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۷,۲۷۳ | ۱۰۰ | ۶۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۲ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۷,۴۱۶ | ۱۰۰ | ۶۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۹۵
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۱۱ | ۱۰۱,۶۴۶ | ۷۳,۳۱۱ | ۱۹۸ | ۷۸,۶۹۶,۹۶۹ | ۱۰۱,۶۴۶
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۸۰۸ | ۱۸,۴۵۵ | ۱۵,۶۲۲ | ۴۵۴ | ۲۵,۵۹۰,۱۵۲ | ۱۹,۴۵۵
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱,۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۲ | ۱۷,۹۷۴ | ۲۵,۸۲۷ | ۱۹,۲۲۸ | ۴۲۸ | ۱۴۰,۳۳۴,۱۱۲ | ۲۷,۶۲۹
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱,۰۲۰ | ۱۰۰,۹۸۰ | ۹۱,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۹۸۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۲,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰ | ۲۸,۶۲۰ | ۳۱,۸۰۰ | ۳۰,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | مترمربع | ۱۳,۵۳۲ | ۲۳۸ | ۴۹,۹۴۰,۲۱۷ | ۸,۶۰۹ | ۹,۴۴۰ | ۱۰,۹۹۳ | ۲۲,۹۷۲ | ۴۶۰ | ۴۹,۹۴۰,۲۱۷ | ۱۹,۶۰۲
جمع |  |  |  | ۲۵,۰۳۳ | ۳۳۸ | ۱۱۳,۶۶۰,۲۱۷ | ۲۱,۷۶۳ | ۲۴۵,۳۱۶ | ۲۹۹,۸۴۴ | ۲۷۰,۳۴۹ | ۱,۶۴۰ | ۳۵۸,۲۸۱,۴۵۰ | ۳۲۱,۶۰۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۸۸۶ | ۹۵ | ۳۲۹,۴۱۷ | ۶۸,۶۴۹ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۳۳۱,۳۷۲ | ۶۶,۶۹۴ | ۳۹۸,۰۶۶
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۱۸۷ | ۹۹ | ۱۲۷,۱۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۱۰۰ | ۷,۲۷۳ | ۹۹ | ۱۲۷,۱۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۳۶۰ | ۹۸ | ۱۲۳,۷۹۶ | ۵۱,۱۵۴ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۸۱۴ | ۹۹ | ۱۲۸,۷۴۹ | ۴۶,۲۰۱ | ۱۷۴,۹۵۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۶۴ | ۶۱,۴۴۰ | ۱۰۱,۷۱۹ | ۱۶۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۶۱,۴۴۰ | ۱۰۱,۷۱۹ | ۱۶۳,۱۵۹
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | ۶۶ | مترمربع | ۹۹۴ | ۴۲ | ۴۶,۱۰۳ | ۳۶,۳۷۶ | ۸۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۴۸,۲۳۲ | ۳۴,۲۴۷ | ۸۲,۴۷۹
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۸۹ | ۴۳ | ۱۰۶,۲۶۰ | ۸۲,۰۷۲ | ۱۸۸,۳۳۲ | ۰ | ۱,۲۵۴ | ۴۶ | ۱۰۶,۴۴۳ | ۸۱,۸۸۹ | ۱۸۸,۳۳۲
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۴۴ | ۲۵۸,۶۱۱ | ۱۶۲,۹۹۳ | ۴۲۱,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۲۵۹,۶۳۹ | ۱۶۱,۹۶۵ | ۴۲۱,۶۰۴
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۰ | ۷,۳۶۹ | ۴۶,۸۵۶ | ۵۴,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸,۱۸۲ | ۴۶,۰۴۳ | ۵۴,۲۲۵
مسکوني تالار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۸۳ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸
پرديس | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸۷ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱
سپهر آزادي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷۶ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵
زيتون 3 | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۸۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۹۹ | ۹۱,۱۲۸ | ۸۱۲ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۱,۱۲۸ | ۸۱۲ | ۹۱,۹۴۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۵۳ | ۲۵,۰۴۷ | ۲۸,۹۵۳ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۶۰ | ۵۷ | ۲۵,۱۳۸ | ۲۸,۸۶۲ | ۵۴,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۹۵ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۲۳۸ | ۱۳,۵۳۲ | ۹۵ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۴۶۵,۲۸۰ | ۵۸۴,۰۸۴ | ۲,۰۴۹,۳۶۴ | ۳۳۸ | ۲۵,۰۳۳ |  | ۱,۴۷۶,۴۳۲ | ۵۷۲,۹۳۲ | ۲,۰۴۹,۳۶۴