## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۱۳,۴۸۰ | ۲,۱۶۶ | ۳۲۲ | ۴۱,۸۶۳ | ۱۳,۴۸۰
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۲۵,۵۹۸ | ۱۹,۳۶۱ | ۲۱۰ | ۳۹,۸۸۸ | ۲۵,۵۹۸
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | مترمربع | ۶,۰۲۴ | ۷۵ | ۱۷۴,۷۰۴ | ۱۰,۶۴۵ | ۶۷,۰۱۴ | ۱۱۹,۲۶۲ | ۷۳,۰۳۸ | ۶۳۸ | ۲۱۷,۵۸۱ | ۱۲۹,۹۰۷
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۴۵۱ | ۴۱,۳۳۱ | ۳۳,۴۵۱ | ۹۱۵ | ۱۷,۸۸۰ | ۴۱,۳۳۱
جمع |  |  |  | ۶,۰۲۴ | ۷۵ | ۱۷۴,۷۰۴ | ۱۰,۶۴۵ | ۱۲۱,۹۹۲ | ۱۹۹,۶۷۱ | ۱۲۸,۰۱۶ | ۲,۰۸۵ | ۳۱۷,۲۱۲ | ۲۱۰,۳۱۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۰ | مترمربع | ۲۶,۱۳۷ | ۸۰ | ۸۴۶,۰۰۰ | ۲۳۱,۵۵۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۷۵ | ۶,۰۰۰ | ۸۰ | ۸۵۲,۰۰۰ | ۲۲۵,۵۵۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۹۵ | ۵۱۴,۹۶۶ | ۲۱۷,۵۱۲ | ۷۳۲,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۵۱۴,۹۶۶ | ۲۱۷,۵۱۲ | ۷۳۲,۴۷۸
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۷۶ | ۱۰۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | ۸۸ | مترمربع | ۲,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۱,۳۸۲,۴۹۳ | ۴۴۹,۰۶۳ | ۱,۸۳۱,۵۵۶ | ۷۵ | ۶,۰۰۰ |  | ۱,۳۶۶,۹۶۶ | ۴۴۳,۰۶۳ | ۱,۸۱۰,۰۲۹