## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۵,۳۴۸ | ۴۸۶ | ۱۹ | ۹,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۵۷,۴۹۹ | ۵,۲۲۷ | ۱۹ | ۱۰۰,۰۳۳
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۶ | ۶۶ | ۲۴۰ | ۱۵,۸۵۰
مهتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۱,۲۰۳ | ۸۱ | ۲۰ | ۱,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۲۲,۹۳۴ | ۱,۵۳۰ | ۲۰ | ۳۰,۷۵۸
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۴,۱۴۶ | ۱۴۱ | ۴۶ | ۶,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۴,۱۴۶ | ۱۴۱ | ۴۶ | ۶,۴۳۹
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۹۶۰ | ۵۱۲ | ۲۶ | ۱۳,۲۹۹
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۱,۷۴۶ | ۱۱۰ | ۲۴ | ۲,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۱ | ۲۰۴ | ۲۴ | ۴,۸۸۷
جمع |  |  |  | ۱۲,۴۴۳ | ۸۱۸ | ۱۰۹ | ۲۰,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۹۹,۰۸۶ | ۷,۶۸۰ | ۳۷۵ | ۱۷۱,۲۶۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۴۷,۶۲۵ | ۰ | ۴۷,۶۲۵ | ۴۸۶ | ۵,۳۴۸ | ۱۰۰ | ۴۲,۲۷۷ | ۰ | ۴۲,۲۷۷
عزيزيه دو | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۲۴ | ۰ | ۱,۴۲۴
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۵۱۸ | ۰ | ۷,۵۱۸
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۵۸,۸۳۵ | ۰ | ۵۸,۸۳۵ | ۸۱ | ۱,۲۰۳ | ۱۰۰ | ۵۷,۶۳۲ | ۰ | ۵۷,۶۳۲
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۵ | ۹۵ | ۸۷,۹۰۲ | ۴,۶۲۶ | ۹۲,۵۲۸ | ۱۴۱ | ۴,۱۴۶ | ۹۹ | ۹۱,۶۰۲ | ۹۲۶ | ۹۲,۵۲۸
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۳۹ | ۳۳,۱۱۳ | ۷,۱۱۲ | ۴۰,۲۲۵ | ۱۱۰ | ۱,۷۴۶ | ۴۶ | ۳۳,۲۱۵ | ۷,۰۱۰ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۷۸ | ۵۷,۴۱۰ | ۱۵,۸۹۰ | ۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۵۸,۲۵۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | مترمربع | ۱۲,۸۹۷ | ۴۵ | ۶۰,۱۲۴ | ۱۰۵,۶۲۹ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۶۶,۷۵۴ | ۹۸,۹۹۹ | ۱۶۵,۷۵۳
جمع | [6 empty] | ۵۰۹,۱۹۴ | ۱۳۳,۲۵۷ | ۶۴۲,۴۵۱ | ۸۱۸ | ۱۲,۴۴۳ |  | ۵۱۳,۹۱۵ | ۱۲۱,۹۸۵ | ۶۳۵,۹۰۰