## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | خرداد ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۷۲۲ | ۸۶ | ۱۶,۱۵۷,۸۹۴ | ۱,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۵۶ | ۱,۳۸۸ | ۱۷,۲۹۹,۴۳۰ | ۲۳,۹۹۴
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۳۲,۰۲۷ | ۱,۰۶۲ | ۴۱,۱۵۶,۴۶۱ | ۳۷,۴۶۰ | ۳,۶۷۶ | ۴,۵۵۷ | ۸۲,۴۹۶ | ۲,۹۱۰ | ۴۳,۰۶۹,۷۵۸ | ۹۶,۹۷۲
جمع |  |  |  | ۳۲,۷۴۹ | ۱,۱۴۸ | ۵۷,۳۱۴,۳۵۵ | ۳۸,۸۴۲ | ۳,۶۷۶ | ۴,۵۵۷ | ۹۴,۱۵۲ | ۴,۲۹۸ | ۶۰,۳۶۹,۱۸۸ | ۱۲۰,۹۶۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۷۰۴ | ۹۹ | ۱۷۸,۸۳۴ | ۳۲۲ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۰ | ۱۷۹,۱۵۶
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۲۰۳ | ۹۹ | ۲۴۳,۵۴۰ | ۵۱۳ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۰ | ۲۴۴,۰۵۳
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۹۳۷ | ۷۱ | ۱۹۴,۱۸۵ | ۵۵,۸۴۲ | ۲۵۰,۰۲۷ | ۱,۰۶۲ | ۳۲,۰۲۷ | ۷۵ | ۲۰۱,۲۰۲ | ۴۸,۸۲۵ | ۲۵۰,۰۲۷
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | مترمربع | ۳۸,۰۵۴ | ۳۰ | ۲۲۷,۱۲۶ | ۴۱۸,۶۱۱ | ۶۴۵,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۳۱,۰۲۳ | ۴۱۴,۷۱۴ | ۶۴۵,۷۳۷
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۴۷ | ۵۵ | ۳۹۲,۴۳۶ | ۹,۸۳۶ | ۴۰۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۳۹۴,۷۹۶ | ۷,۴۷۶ | ۴۰۲,۲۷۲
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۸,۹۰۰ | ۲۲ | ۳۳,۵۲۱ | ۱۶۵,۱۹۲ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۳۴,۸۹۸ | ۱۶۳,۸۱۵ | ۱۹۸,۷۱۳
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد 1 | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۳۵ | مترمربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۹۶ | مترمربع | ۲۴,۱۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۸۶ | ۷۱۵ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۳۵,۱۱۲ | ۹۴۲,۴۹۵ | ۲,۶۷۷,۶۰۷ | ۱,۱۴۸ | ۳۲,۷۴۲ |  | ۱,۷۵۰,۵۹۸ | ۹۲۷,۰۰۹ | ۲,۶۷۷,۶۰۷