## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۱۷,۴۱۶ | ۱۸,۰۹۵ | ۱۷,۴۱۶ | ۱۰۸ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۰۹۵
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۳۱۱ | ۱۰۱,۶۴۶ | ۷۳,۳۱۱ | ۱۹۸ | ۷۸,۶۹۶,۹۶۹ | ۱۰۱,۶۴۶
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۶۲۲ | ۱۹,۴۵۵ | ۱۶,۰۹۴ | ۴۵۴ | ۲۵,۵۹۰,۱۵۲ | ۱۹,۴۵۵
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱,۴۸۳ | ۳۳ | ۰ | ۹۲ | ۱۹,۲۲۸ | ۲۷,۶۲۹ | ۲۰,۷۱۱ | ۴۶۱ | ۱۳۰,۷۲۲,۳۴۲ | ۲۷,۷۲۱
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | مترمربع | ۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۰ | ۹۱,۰۲۰ | ۱۰۰,۹۸۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۲,۰۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۷۸۰ | ۳۴,۲۰۰ | ۳۰,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | مترمربع | ۰ | ۷۹ | ۴۹,۶۸۶,۴۵۶ | ۷,۱۷۹ | ۲۲,۹۷۲ | ۱۹,۶۰۲ | ۲۲,۹۷۲ | ۵۳۹ | ۴۹,۶۸۶,۴۵۶ | ۲۶,۷۸۱
جمع |  |  |  | ۲,۸۷۵ | ۱۲۰ | ۴۹,۶۸۶,۴۵۶ | ۸,۲۹۱ | ۲۷۰,۳۴۹ | ۳۲۱,۶۰۷ | ۲۷۳,۲۲۴ | ۱,۷۶۰ | ۳۴۳,۶۹۵,۹۱۹ | ۳۲۹,۸۹۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکوني صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۸۸۶ | ۹۵ | ۳۳۱,۳۷۲ | ۶۶,۶۹۴ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۳۳۴,۸۰۱ | ۶۳,۲۶۵ | ۳۹۸,۰۶۶
مسکوني مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۱۸۷ | ۹۹ | ۱۲۷,۱۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۱۰۰ | ۴,۵۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۳۶۰ | ۹۹ | ۱۲۸,۷۴۹ | ۴۶,۲۰۱ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۴۷۲ | ۹۹ | ۱۲۸,۷۴۹ | ۴۶,۲۰۱ | ۱۷۴,۹۵۰
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۲۶۹ | ۶۶ | ۶۱,۴۴۰ | ۱۰۱,۷۱۹ | ۱۶۳,۱۵۹ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۶۱,۹۲۰ | ۱۰۱,۲۳۹ | ۱۶۳,۱۵۹
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاري اداري | ۶۶ | مترمربع | ۹۹۴ | ۴۶ | ۴۸,۲۳۲ | ۳۴,۲۴۷ | ۸۲,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۴۸,۲۳۲ | ۳۴,۲۴۷ | ۸۲,۴۷۹
بهار آزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۸۹ | ۴۶ | ۱۰۶,۴۴۳ | ۸۱,۸۸۹ | ۱۸۸,۳۳۲ | ۳۳ | ۱,۴۸۳ | ۴۶ | ۱۰۶,۴۴۳ | ۸۱,۸۸۹ | ۱۸۸,۳۳۲
تجاري اداري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري اداري | ۲۹ | مترمربع | ۱,۹۵۸ | ۴۶ | ۲۵۹,۶۳۹ | ۱۶۱,۹۶۵ | ۴۲۱,۶۰۴ | ۰ | ۰ | ۴۶ | ۲۵۹,۶۳۹ | ۱۶۱,۹۶۵ | ۴۲۱,۶۰۴
پروژه فرشته يزد 2 | يزد | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۰۵۰ | ۳ | ۸,۱۸۲ | ۴۶,۰۴۳ | ۵۴,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۸,۲۱۰ | ۴۶,۰۱۵ | ۵۴,۲۲۵
مسکوني تالار | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۹۸۳ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۵۲,۰۳۶
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵,۴۷۸ | ۰ | ۵,۴۷۸
پرديس | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸۷ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۶۱۱ | ۰ | ۴,۶۱۱
سپهر آزادي | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷۶ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۴,۷۹۵ | ۰ | ۲۴,۷۹۵
زيتون 3 | اصفهان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳,۸۲۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۸۹ | ۰ | ۶۰,۵۸۹
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۹۹ | ۹۱,۱۲۸ | ۸۱۲ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۹۲۰ | ۱۰۰ | ۹۱,۹۴۰ | ۰ | ۹۱,۹۴۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۵۷ | ۲۵,۱۳۸ | ۲۸,۸۶۲ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۲۵,۱۳۸ | ۲۸,۸۶۲ | ۵۴,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۹۵ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۷۹ | ۰ | ۹۵ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۴۷۶,۴۳۲ | ۵۷۲,۹۳۲ | ۲,۰۴۹,۳۶۴ | ۱۲۰ | ۲,۸۷۵ |  | ۱,۴۸۱,۱۸۱ | ۵۶۸,۱۸۳ | ۲,۰۴۹,۳۶۴