## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
الهيه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
لواسان | شميرانات |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
کيش پاسارگاد | کيش |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
انديشه تبريز | تبريز |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آفتاب تبريز | تبريز |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نگين پرديس | پرديس |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي اتوبان ستاري | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
نوساکيش فازهتل | کيش | هتل | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساير پروژه ها | تهران و کيش |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۶۹۶ | ۸۵ | ۵۳۷,۵۷۳ | ۰ | ۵۳۷,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۵۳۷,۵۷۳ | ۷,۳۳۳ | ۵۴۴,۹۰۶
الهيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۱۱,۹۴۹ | ۹۹ | ۱۱۸,۲۸۵ | ۰ | ۱۱۸,۲۸۵ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱۸,۲۸۵ | ۰ | ۱۱۸,۲۸۵
لواسان | شميرانات |  | ۱۴ | مترمربع | ۱۴۳,۰۰۰ | ۳۲ | ۴۸,۰۳۸ | ۰ | ۴۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۴۸,۰۳۸ | ۰ | ۴۸,۰۳۸
کيش پاسارگاد | کيش |  | ۷۵ | مترمربع | ۱۵,۰۱۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲۷,۲۹۰ | ۰ | ۱۲۷,۲۹۰
انديشه تبريز | تبريز |  | ۴۵ | مترمربع | ۳۲,۹۲۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۵۱۴ | ۰ | ۲۳,۵۱۴
آفتاب تبريز | تبريز |  | ۱۱ | مترمربع | ۵۵,۴۹۳ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۳۷۴ | ۰ | ۱۰۶,۳۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۳۷۴ | ۰ | ۱۰۶,۳۷۴
نوساکيش فازهتل | کيش | هتل | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۵,۰۲۱,۸۱۶ | ۰ | ۵,۰۲۱,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۲۱,۸۱۶ | ۰ | ۵,۰۲۱,۸۱۶
ساير پروژه ها | تهران و کيش |  | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۵ | ۰ | ۴,۸۰۵
واحدهاي اتوبان ستاري | تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۶۰۵ | ۰ | ۹,۶۰۵
نگين پرديس | پرديس |  | ۷۰ | مترمربع | ۶۱,۲۶۳ | ۹۰ | ۳۶۹,۹۲۳ | ۰ | ۳۶۹,۹۲۳ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۳۶۹,۹۲۳ | ۰ | ۳۶۹,۹۲۳
جمع | [6 empty] | ۶,۳۶۷,۲۲۳ | ۰ | ۶,۳۶۷,۲۲۳ | ۰ | ۰ |  | ۶,۳۶۷,۲۲۳ | ۷,۳۳۳ | ۶,۳۷۴,۵۵۶