## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
گلايل | پرديس-تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۳,۳۳۸
نگين | پرديس-تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴۰ | ۵,۸۲۷ | ۱۱,۵۷۶
ياسمن | پرديس-تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۵ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۰
2621 واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۲۵۷
گل پونه | پرديس-تهران | مسکوني | مترمربع | ۶۴۳ | ۱۲۰ | ۲,۷۹۹ | ۲,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۶,۴۶۹ | ۲۴۰ | ۵,۷۱۱ | ۱۵,۴۵۶
گل يخ | پرديس-تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۲۸۷
سپيد 2 | پرديس-تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۳۰ | ۵۳۴ | ۶۲,۹۳۸ | ۶۴,۱۴۴
نيلوفر 1 | پرديس-تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۷۶۰ | ۳,۳۷۸ | ۷۵,۵۱۰ | ۳۸,۸۷۱
فاز2پارک | سمنان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۴ | ۵۹ | ۹۴۸ | ۹۴۸
فاز3پارک(تجاري) | سمنان | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۹ | ۲۷ | ۱,۱۳۸ | ۱,۱۳۸
فاز3پارک(مسکوني) | سمنان | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۸۲ | ۱۰۹ | ۱,۷۲۱ | ۱,۷۲۰
ويونا | پرديس-تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۴ | ۸۸ | ۷,۳۷۵ | ۷,۳۷۵
ياقوت | پرديس | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۷۵۹ | ۱,۱۹۲ | ۹۷,۷۴۳ | ۹۷,۷۷۰
3474واحدي مهر | پرديس | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۷,۷۳۲
المپيک\مسکوني | تهران | مسکوني | مترمربع | ۱۰,۵۶۹ | ۱,۰۸۵ | ۸۲,۷۱۹ | ۳۶,۸۸۹ | ۰ | ۲,۲۲۴ | ۳۵,۲۳۹ | ۱۷,۲۵۰ | ۹۳,۷۶۲ | ۶۶,۶۶۵
المپيک\تجاري | تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
گل رز | پرديس | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۹۷۹
ويلايي سروستان | پرديس | ويلايي | مترمربع | ۳۴۶ | ۱۱۵ | ۳,۶۲۰ | ۳,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۲ | ۲۳۶ | ۷,۳۱۰ | ۱۱,۵۱۵
جمع |  |  |  | ۱۱,۵۵۸ | ۱,۳۲۰ | ۸۹,۱۳۸ | ۴۲,۶۰۵ | ۰ | ۲,۲۲۴ | ۱۴۰,۵۷۵ | ۲۳,۳۵۳ | ۳۵۹,۹۸۳ | ۳۴۳,۰۸۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک\تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | مترمربع | ۸۸۳ | ۳۷ | ۴۸,۲۹۰ | ۵۹,۳۱۷ | ۱۰۷,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۵۳,۹۰۰ | ۵۳,۷۰۷ | ۱۰۷,۶۰۷
عتيق | تهران | تجاري/اداري | ۳۵ | مترمربع | ۷۸۸ | ۶۹ | ۶۰,۹۳۵ | ۲۳,۴۸۸ | ۸۴,۴۲۳ | ۰ | ۰ | ۶۹ | ۶۰,۹۳۵ | ۲۳,۴۸۸ | ۸۴,۴۲۳
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۱۶۴ | ۳۸ | ۵۱۳,۲۰۶ | ۱۰,۸۸۵ | ۵۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۵۱۳,۲۰۶ | ۱۰,۸۸۵ | ۵۲۴,۰۹۱
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰,۰۰۹ | ۱۶ | ۱۸۲,۴۱۲ | ۳۹۸,۸۵۹ | ۵۸۱,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱۸۳,۴۱۲ | ۳۹۷,۸۵۹ | ۵۸۱,۲۷۱
گل رز | پرديس | مسکوني | ۴۹ | مترمربع | ۱,۶۱۲ | ۹۹ | ۱۰,۵۷۷ | ۶۲۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰,۵۷۷ | ۶۲۰ | ۱۱,۱۹۷
گل پونه | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | مترمربع | ۲,۹۸۳ | ۷۶ | ۲۱,۰۹۷ | ۲۴ | ۲۱,۱۲۱ | ۱۲۰ | ۶۴۳ | ۷۶ | ۲۱,۰۹۷ | ۲۴ | ۲۱,۱۲۱
گل يخ | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | مترمربع | ۲,۲۷۸ | ۹۹ | ۱۳,۶۲۸ | ۱,۴۶۲ | ۱۵,۰۹۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۳,۶۲۸ | ۱,۴۶۲ | ۱۵,۰۹۰
سپيد 1 | پرديس-تهران | تجاري | ۳۰ | مترمربع | ۳۴۳ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۱,۱۵۳ | ۱۴,۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۱,۱۵۳ | ۱۴,۲۴۱
سپيد 2 | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۵۷ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۶۶۰ | ۱۹,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۶۶۰ | ۱۹,۳۹۰
نيلوفر 1 | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵,۰۶۹ | ۳۹ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۵۱,۴۶۲ | ۲۵۲,۰۶۱ | ۰ | ۰ | ۴۵ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۵۱,۴۶۲ | ۲۵۲,۰۶۱
اميد | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۵ | مترمربع | ۷۹۹ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۰ | ۴,۰۰۶
آفتاب رويان | رويان | ويلايي/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۱,۸۶۷ | ۱۱ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۳۶۸,۱۱۶ | ۴۷۸,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۳۶۸,۱۱۶ | ۴۷۸,۲۸۰
ويلايي سروستان | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۲۵ | ۸۷ | ۱۹,۸۸۹ | ۱,۲۱۹ | ۲۱,۱۰۸ | ۱۱۵ | ۳۱۳ | ۸۹ | ۱۹,۸۸۹ | ۱,۲۱۹ | ۲۱,۱۰۸
شاهين شمالي (ترنج) | تهران | تجاري / مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹,۲۱۴ | ۱۱ | ۷۴,۸۵۹ | ۵۲۱,۵۶۸ | ۵۹۶,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۷۴,۸۵۹ | ۵۸۸,۱۲۳ | ۶۶۲,۹۸۲
کوهسار | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۳۵۰ | ۲۰ | ۱۱۰,۱۵۸ | ۲۸۹,۸۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۱۰,۱۵۸ | ۲۸۹,۸۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰
گلايل | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۸۶۴ | ۹۹ | ۱۱۷,۰۸۵ | ۹ | ۱۱۷,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱۷,۰۸۵ | ۹ | ۱۱۷,۰۹۴
ياسمن | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۴۳۹ | ۹۹ | ۹۹,۰۲۴ | ۹ | ۹۹,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۹,۰۲۴ | ۹ | ۹۹,۰۳۳
آفتاب و مهتاب | پرديس | تجاري | ۰ | مترمربع | ۸۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴
مراوريد | پرديس | تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۸۵۲ | ۴۲ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۴,۷۰۹ | ۱۳۷,۳۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۳ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۴,۷۰۹ | ۱۳۷,۳۲۸
نگين | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵,۹۸۵ | ۹۹ | ۲۲۳,۳۲۶ | ۸۳۱ | ۲۲۴,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۲۳,۳۲۶ | ۸۳۱ | ۲۲۴,۱۵۷
فاز2پارک | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۸۵۵ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶
فاز3پارک(تجاري) | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۷۶۳ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۱ | ۷,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۱ | ۷,۳۳۰
فاز3پارک(اداري) | سمنان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۰۰ | ۹۹ | ۳,۶۳۱ | ۲۳ | ۳,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳,۶۳۱ | ۲۳ | ۳,۶۵۴
لادن | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۸ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲
فاز3پارک(مسکوني) | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۵۱ | ۱۰۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۳۷ | ۱۷,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۳۷ | ۱۷,۳۳۰
کوهک | تهران | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۱۲۸ | ۸ | ۹,۴۷۸ | ۱۱۱,۰۲۲ | ۱۲۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۹,۴۷۸ | ۱۱۱,۰۲۲ | ۱۲۰,۵۰۰
گلبرگ 1 | پرديس | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۲,۶۸۵ | ۱۷ | ۱۴,۰۷۳ | ۲,۰۲۷ | ۱۶,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۴,۰۷۳ | ۲,۰۲۷ | ۱۶,۱۰۰
گلبرگ 2 | پرديس | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۳,۰۶۹ | ۱۸ | ۱۴,۸۹۶ | ۳,۱۰۴ | ۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱۴,۸۹۶ | ۳,۱۰۴ | ۱۸,۰۰۰
ارکيد 1 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۴۸ | ۶ | ۷,۴۱۴ | ۴,۹۳۶ | ۱۲,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۷,۴۱۴ | ۴,۹۳۶ | ۱۲,۳۵۰
ارکيد 2 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۰,۶۶۶ | ۶ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۹۶,۱۴۹ | ۴۲۲,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۹۶,۱۴۹ | ۴۲۲,۸۳۸
ويونا | پرديس-تهران | تجاري | ۵۰ | مترمربع | ۵۹۸ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴
2621 واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۴۰,۶۸۵ | ۹۹ | ۱,۲۲۲,۹۸۳ | ۲,۰۹۷ | ۱,۲۲۵,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۲۲۲,۹۸۳ | ۲,۰۹۷ | ۱,۲۲۵,۰۸۰
3474واحدي مهر | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۴۰,۹۸۵ | ۹۹ | ۱,۶۰۷,۰۰۸ | ۴,۱۸۹ | ۱,۶۱۱,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۶۰۷,۰۰۸ | ۴,۱۸۹ | ۱,۶۱۱,۱۹۷
المپيک\مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲۴,۴۴۳ | ۶۷ | ۷۳۰,۶۵۱ | ۳۰۵,۳۳۹ | ۱,۰۳۵,۹۹۰ | ۱,۰۸۵ | ۲۸,۴۷۲ | ۶۸ | ۷۳۳,۹۰۴ | ۳۰۲,۰۸۶ | ۱,۰۳۵,۹۹۰
ياقوت | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۴۲۳ | ۹۹ | ۹۷,۶۷۱ | ۱۲۲ | ۹۷,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹۷,۶۷۱ | ۱۲۲ | ۹۷,۷۹۳
جمع | [6 empty] | ۵,۶۸۶,۴۴۴ | ۲,۶۶۳,۲۷۹ | ۸,۳۴۹,۷۲۳ | ۱,۳۲۰ | ۲۹,۴۲۸ |  | ۵,۶۹۶,۳۰۷ | ۲,۷۱۹,۹۷۱ | ۸,۴۱۶,۲۷۸