## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | مترمربع | ۱۷,۰۴۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۳۷,۱۳۳
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۷۷,۷۰۸ | ۴۳۳ | ۱۱۹,۰۰۶,۴۱۷ | ۵۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۹۰۰ | ۱,۳۸۹ | ۱۱۹,۳۵۰,۴۲۵ | ۱۷۱,۰۵۸
مرواريد حقاني | تهران | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۶,۷۴۶
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۶۷,۴۴۲
بامداد تهران | شهرري |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۵,۳۱۰ | ۳۲۰,۱۷۴ | ۱۷۰,۰۰۰
جمع |  |  |  | ۹۴,۷۴۸ | ۴۳۳ | ۱۱۹,۰۰۶,۴۱۷ | ۶۳,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۷۷۸,۰۹۵ | ۶,۶۹۹ | ۱۱۹,۶۷۰,۵۹۹ | ۶۵۲,۳۷۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
اداري خدامي | تهران | اداري | ۵۱ | مترمربع | ۶,۰۰۴ | ۶۶ | ۶۸۸,۵۸۰ | ۳۰۲,۴۳۴ | ۹۹۱,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۶۹۶,۰۵۲ | ۳۱۴,۱۹۸ | ۱,۰۱۰,۲۵۰
مشارکت جمشيديه | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۴,۳۶۶ | ۹۳ | ۶۱۲,۹۳۴ | ۶۵,۹۶۵ | ۶۷۸,۸۹۹ | ۴۳۳ | ۷۷,۷۰۸ | ۹۳ | ۶۱۵,۲۳۴ | ۸۰,۳۲۰ | ۶۹۵,۵۵۴
مسکوني ارغوان | تهران | مسکوني | ۴۹ | مترمربع | ۴,۳۰۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۱,۱۷۰ | ۰ | ۸۱,۱۷۰
تجاري ارغوان | تهران | تجاري | ۴۹ | مترمربع | ۳۹۲ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۳۲۵ | ۰ | ۱۴,۳۲۵
بنفشه زون C | شهرک انديشه کرج | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۵۲۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۲۰۶,۸۹۵ | ۲۵۲,۴۸۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴۵,۵۸۷ | ۲۰۶,۸۹۵ | ۲۵۲,۴۸۲
مرواريد حقاني | تهران | اداري | ۴۰ | مترمربع | ۱۸,۹۴۸ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۴۸۸ | ۴,۵۱۲ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰,۴۸۸ | ۴,۵۱۲ | ۱۵۵,۰۰۰
بامداد تهران | شهرري |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۱۸,۷۰۸ | ۰ | ۲۱۸,۷۰۸
صندوق زمين و ساختمان نگين شهرري | شهرري |  | ۰ | مترمربع | ۵,۳۱۰ | ۲۳ | ۷۰,۵۴۷ | ۲۹۵,۸۰۱ | ۳۶۶,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۳ | ۷۱,۱۷۷ | ۲۹۵,۱۷۱ | ۳۶۶,۳۴۸
اراج | تهران | مسکوني | ۳۷ | مترمربع | ۲۸,۱۲۵ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۲۷ | ۲,۳۷۰,۵۹۸ | ۲,۳۹۰,۶۲۵
جمع | [6 empty] | ۱,۹۰۲,۳۶۶ | ۳,۲۴۶,۲۰۵ | ۵,۱۴۸,۵۷۱ | ۴۳۳ | ۷۷,۷۰۸ |  | ۱,۹۱۲,۷۶۸ | ۳,۲۷۱,۶۹۴ | ۵,۱۸۴,۴۶۲