## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارک الهيه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۶۶۰ | ۶۷۹ | ۱۲۷,۹۲۶ | ۸۶,۸۶۲
پروژه تجاري مهر شهريار | ملارد شهريار | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۶ | ۷۰ | ۷۰۱,۷۸۵ | ۴,۹۱۲
واحدهاي کوي نوبنياد | تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۷۲ | ۱۶۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۴,۴۰۰
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۴۹ | ۶۲۲ | ۲۷۰,۶۶۳ | ۱۶,۸۳۵
تجاري مجموعه مسکوني آ س پ | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۷۳۰ | ۳۲۸ | ۳۶۰,۳۷۳ | ۱۱,۸۲۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹,۴۹۰ | ۱,۸۶۹ | ۱,۸۸۵,۷۴۷ | ۱۲۶,۳۲۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۴۷ | ۱۰۰ | ۴,۲۷۲ | ۰ | ۴,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۲۷۲ | ۰ | ۴,۲۷۲
واحدهاي کوي نوبنياد | تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰ | ۱۰۰ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۴۴ | ۰ | ۱,۵۴۴
پارک الهيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۷,۰۶۶ | ۱۰۰ | ۸۰,۶۶۰ | ۰ | ۸۰,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۶,۸۶۲ | ۰ | ۸۶,۸۶۲
پروژه تجاري مهر شهريار | ملارد شهريار | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۱,۰۷۶ | ۰ | ۱,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۵۳۲ | ۰ | ۹,۵۳۲
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲۳,۲۵۰ | ۵۷ | ۷۲,۱۸۹ | ۲,۸۱۱ | ۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۱۱۴,۶۲۳ | ۰ | ۱۱۴,۶۲۳
تجاري مجموعه مسکوني آ س پ | شهريار | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۶۸ | ۲۹ | ۷۶,۸۸۰ | ۱,۶۴۸ | ۷۸,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۵,۶۵۵ | ۰ | ۱۵,۶۵۵
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز | تجاري/تفريحي | ۰ | مترمربع | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۰۲ | ۰ | ۲,۹۰۲
پروژه پيمان مديريت بعثت | تهران | تجاري/ مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳۳,۷۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۰ | ۴۹
جمع | [6 empty] | ۲۳۵,۰۸۰ | ۴,۴۵۹ | ۲۳۹,۵۳۹ | ۰ | ۰ |  | ۲۳۵,۴۳۹ | ۰ | ۲۳۵,۴۳۹