## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | تیر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۷,۶۲۲ | ۹۰۷ | ۱۷,۰۰۷,۷۱۸ | ۱۵,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۹,۲۷۸ | ۲,۲۹۵ | ۱۷,۱۸۳,۵۲۲ | ۳۹,۴۲۰
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۵,۷۲۷ | ۸۷ | ۳۹,۵۴۰,۲۳۰ | ۳,۴۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۲۳ | ۵۰۹ | ۳۵,۰۷۴,۶۵۶ | ۱۸,۴۷۵
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۳,۰۴۱ | ۰ | ۰ | ۳,۲۰۵ | ۳,۰۴۱ | ۳,۲۰۵ | ۸۵,۵۳۷ | ۲,۹۱۰ | ۴۳,۰۶۹,۷۵۸ | ۱۰۰,۱۷۷
جمع |  |  |  | ۱۶,۳۹۰ | ۹۹۴ | ۵۶,۵۴۷,۹۴۸ | ۲۲,۰۷۱ | ۳,۰۴۱ | ۳,۲۰۵ | ۱۳۶,۰۳۸ | ۵,۷۱۴ | ۹۵,۳۲۷,۹۳۶ | ۱۵۸,۰۷۲
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۷۰۴ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۰ | ۱۷۹,۱۵۶ | ۸۷ | ۵,۷۲۷ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۷۴۸ | ۱,۹۷۴ | ۱۸۱,۷۲۲
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۰ | ۲۴۴,۰۵۳ | ۹۱ | ۱۸,۰۶۷ | ۱۰۰ | ۲۵۰,۴۵۴ | ۳۹۴ | ۲۵۰,۸۴۸
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۵۸ | ۷۵ | ۲۰۱,۲۰۲ | ۴۸,۸۲۵ | ۲۵۰,۰۲۷ | ۰ | ۳,۰۴۱ | ۷۷ | ۲۰۳,۷۱۹ | ۴۷,۳۰۷ | ۲۵۱,۰۲۶
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | مترمربع | ۳۵,۲۲۳ | ۳۱ | ۲۳۱,۰۲۳ | ۴۱۴,۷۱۴ | ۶۴۵,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۳۵,۵۲۲ | ۴۳۶,۰۹۱ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۶ | ۳۹۴,۷۹۶ | ۷,۴۷۶ | ۴۰۲,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۹۵,۶۷۱ | ۳۱,۸۶۳ | ۴۲۷,۵۳۴
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۸,۹۰۰ | ۲۳ | ۳۴,۸۹۸ | ۱۶۳,۸۱۵ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۴۱,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۱۳ | ۱۹۸,۷۱۳
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد 1 | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۳۵ | مترمربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۴,۱۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۹۰۷ | ۷,۶۲۲ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۵۰,۵۹۸ | ۹۲۷,۰۰۹ | ۲,۶۷۷,۶۰۷ | ۱,۰۸۵ | ۳۴,۴۵۷ |  | ۱,۷۷۱,۵۸۴ | ۹۶۷,۵۲۱ | ۲,۷۳۹,۱۰۵