## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۴,۸۴۰ | ۵۷۶ | ۱۸,۵۳۸,۱۹۴ | ۱۰,۶۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۴,۱۱۸ | ۲,۸۷۱ | ۱۷,۴۵۵,۴۰۱ | ۵۰,۰۹۸
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۲۳ | ۵۰۹ | ۳۵,۰۷۴,۶۵۶ | ۱۸,۴۷۵
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۱۲,۰۴۱ | ۲۷۸ | ۴۲,۲۵۸,۹۹۳ | ۱۴,۴۰۱ | ۷,۹۵۲ | ۹,۴۴۸ | ۹۷,۵۷۸ | ۳,۱۸۸ | ۴۲,۹۹۸,۴۳۳ | ۱۱۴,۵۷۸
جمع |  |  |  | ۱۶,۸۸۱ | ۸۵۴ | ۶۰,۷۹۷,۱۸۷ | ۲۵,۰۷۹ | ۷,۹۵۲ | ۹,۴۴۸ | ۱۵۲,۹۱۹ | ۶,۵۶۸ | ۹۵,۵۲۸,۴۹۰ | ۱۸۳,۱۵۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۷۴۸ | ۱,۹۷۴ | ۱۸۱,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۷۸۵ | ۱,۹۳۷ | ۱۸۱,۷۲۲
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰,۴۵۴ | ۳۹۴ | ۲۵۰,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰,۴۵۴ | ۳۹۴ | ۲۵۰,۸۴۸
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۵۸ | ۷۷ | ۲۰۳,۷۱۹ | ۴۷,۳۰۷ | ۲۵۱,۰۲۶ | ۲۷۸ | ۱۲,۰۴۱ | ۸۰ | ۲۰۷,۷۵۶ | ۴۳,۲۷۰ | ۲۵۱,۰۲۶
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | مترمربع | ۳۵,۲۲۳ | ۳۱ | ۲۳۵,۵۲۲ | ۴۳۶,۰۹۱ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۲۳۶,۴۳۰ | ۴۳۵,۱۸۳ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۷ | ۳۹۵,۶۷۱ | ۳۱,۸۶۳ | ۴۲۷,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۳۹۵,۹۲۱ | ۳۱,۶۱۳ | ۴۲۷,۵۳۴
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۸,۹۰۰ | ۲۷ | ۴۱,۰۰۰ | ۱۵۷,۷۱۳ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۴۷,۳۸۲ | ۱۵۱,۳۳۱ | ۱۹۸,۷۱۳
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد 1 | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۳۵ | مترمربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۴,۱۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۵۷۶ | ۴,۸۴۰ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۷۱,۵۸۴ | ۹۶۷,۵۲۱ | ۲,۷۳۹,۱۰۵ | ۸۵۴ | ۱۶,۸۸۱ |  | ۱,۷۸۳,۱۹۸ | ۹۵۵,۹۰۷ | ۲,۷۳۹,۱۰۵