## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | فروردین ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۱ | ۴۲,۵۷۲ | ۳۶۴,۰۸۹ | ۱۵,۵۰۰
.مجموعه تجاري و خدماتي توسکا چابکسر | چابکسر | تجاري خدماتي | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تجاري مشهد (زمين با پروانه پروژه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين شهرستانک | شهرستانک | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آزادشهر | آزادشهر استان گلستان | عرصه و عيان | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۱ | ۴۲,۵۷۲ | ۳۶۴,۰۸۹ | ۱۵,۵۰۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۰,۷۰۲ | ۰ | ۱,۲۴۲ | ۲۴۹ | ۱,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۴۲ | ۲۴۹ | ۱,۴۹۱
.مجموعه تجاري و خدماتي توسکا چابکسر | چابکسر | تجاري خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۷۳ | ۰ | ۷۲,۵۶۲ | ۲,۷۵۵ | ۷۵,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۷۳۳ | ۱,۵۸۴ | ۷۵,۳۱۷
تجاري مشهد (زمين با پروانه پروژه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۴۴۳ | ۰ | ۳۱۱,۱۸۱ | ۳,۹۱۱ | ۳۱۵,۰۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۱,۲۸۵ | ۳,۸۰۷ | ۳۱۵,۰۹۲
زمين شهرستانک | شهرستانک | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۹۰۴ | ۰ | ۴,۸۲۰ | ۲۱۰ | ۵,۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۱۷ | ۱۱۳ | ۵,۰۳۰
آزادشهر | آزادشهر استان گلستان | عرصه و عيان | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۹۲۰ | ۰ | ۲۹,۴۰۸ | ۰ | ۲۹,۴۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۰۸ | ۰ | ۲۹,۴۰۸
جمع | [6 empty] | ۴۱۹,۲۱۳ | ۷,۱۲۵ | ۴۲۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ |  | ۴۲۰,۵۸۵ | ۵,۷۵۳ | ۴۲۶,۳۳۸