## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارک الهيه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰,۶۶۰ | ۶۷۹ | ۱۲۷,۹۲۶ | ۸۶,۸۶۲
پروژه تجاري مهر شهريار | ملارد شهريار | تجاري | مترمربع | ۱,۴۱۵ | ۷۰ | ۰ | ۴,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۱ | ۱۴۰ | ۷۰۱,۷۸۵ | ۹,۵۳۲
واحدهاي کوي نوبنياد | تهران | تجاري | مترمربع | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۹ | ۱۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۷۲ | ۱۶۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۴,۴۰۰
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۳۱,۸۰۹ | ۴,۵۴۸ | ۰ | ۱۳۰,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۳۶,۵۵۸ | ۵,۱۷۰ | ۲۷۰,۶۶۳ | ۱۴۷,۳۵۲
تجاري مجموعه مسکوني آ س پ | شهريار | مسکوني | مترمربع | ۲,۵۸۶ | ۱۶۳ | ۰ | ۷,۶۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۱۶ | ۴۹۱ | ۳۶۰,۳۷۳ | ۱۹,۴۹۲
جمع |  |  |  | ۳۵,۸۴۶ | ۴,۷۸۱ | ۰ | ۱۴۲,۸۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۳۳۶ | ۶,۶۵۰ | ۱,۸۸۵,۷۴۷ | ۲۶۹,۲۱۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۴۷ | ۱۰۰ | ۴,۲۷۲ | ۰ | ۴,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۴۰۰ | ۰ | ۴,۴۰۰
واحدهاي کوي نوبنياد | تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰ | ۱۰۰ | ۱,۵۴۴ | ۰ | ۱,۵۴۴ | ۰ | ۱۱ | ۱۰۰ | ۱,۵۸۰ | ۰ | ۱,۵۸۰
پارک الهيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۷,۰۶۶ | ۱۰۰ | ۸۶,۸۶۲ | ۰ | ۸۶,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۶,۸۶۲ | ۰ | ۸۶,۸۶۲
پروژه تجاري مهر شهريار | ملارد شهريار | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۹,۵۳۲ | ۰ | ۹,۵۳۲ | ۷۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۵۳۲ | ۰ | ۹,۵۳۲
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲۳,۲۵۰ | ۵۷ | ۱۱۴,۶۲۳ | ۰ | ۱۱۴,۶۲۳ | ۴,۵۴۸ | ۰ | ۵۷ | ۱۴۷,۳۵۲ | ۰ | ۱۴۷,۳۵۲
تجاري مجموعه مسکوني آ س پ | شهريار | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۶۸ | ۲۹ | ۱۵,۶۵۵ | ۰ | ۱۵,۶۵۵ | ۱۶۳ | ۰ | ۲۹ | ۱۹,۴۹۲ | ۰ | ۱۹,۴۹۲
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز | تجاري/تفريحي | ۰ | مترمربع | ۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۹۰۲ | ۰ | ۲,۹۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۴۵۶ | ۰ | ۷,۴۵۶
پروژه پيمان مديريت بعثت | تهران | تجاري/ مسکوني | ۰ | مترمربع | ۳۳,۷۳۳ | ۰ | ۴۹ | ۰ | ۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰ | ۰ | ۸۰
جمع | [6 empty] | ۲۳۵,۴۳۹ | ۰ | ۲۳۵,۴۳۹ | ۴,۷۸۱ | ۱۱ |  | ۲۷۶,۷۵۴ | ۰ | ۲۷۶,۷۵۴