## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان | اداری | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۶ | ۱۳,۴۸۰ | ۲,۱۶۶ | ۳۲۲ | ۴۱,۸۶۳,۳۵۴ | ۱۳,۴۸۰
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج | تجاری-اداری | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۸۶۴ | ۹۵,۰۰۰ | ۱۹,۸۶۴ | ۱,۹۴۳ | ۴۹,۳۹۷,۶۹۵ | ۹۵,۰۰۰
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | مسکوني- تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۳۶۱ | ۲۵,۵۹۸ | ۱۹,۳۶۱ | ۲۱۰ | ۲۹,۸۸۸,۳۶۴ | ۲۵,۵۹۸
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | مترمربع | ۴,۸۸۹ | ۱۸ | ۲۱۶,۱۵۸,۷۹۶ | ۱۰,۷۱۱ | ۱۰۸,۸۴۲ | ۲۱۴,۱۰۱ | ۱۱۳,۷۳۱ | ۸۱۲ | ۲۱۶,۱۵۸,۷۹۶ | ۲۲۴,۸۱۲
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | مترمربع | ۳۴,۷۳۲ | ۲,۳۶۵ | ۱۸,۰۶۰,۷۸۲ | ۴۹,۷۲۹ | ۱۳۵,۹۹۱ | ۱۹۴,۰۸۲ | ۱۷۰,۷۲۳ | ۱۰,۵۵۳ | ۱۸,۰۶۰,۷۸۲ | ۲۴۳,۸۱۱
جمع |  |  |  | ۳۹,۶۲۱ | ۲,۳۸۳ | ۲۳۴,۲۱۹,۵۷۸ | ۶۰,۴۴۰ | ۲۸۶,۲۲۴ | ۵۴۲,۲۶۱ | ۳۲۵,۸۴۵ | ۱۳,۸۴۰ | ۳۵۵,۳۶۸,۹۹۱ | ۶۰۲,۷۰۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | مترمربع | ۲۶,۱۳۷ | ۸۴ | ۹۹۱,۷۸۲ | ۸۵,۷۶۹ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۱۸ | ۴,۸۸۹ | ۸۵ | ۹۹۶,۶۷۱ | ۸۰,۸۸۰ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۹۹ | ۶۸۸,۷۲۸ | ۴۳,۷۵۰ | ۷۳۲,۴۷۸ | ۲,۳۶۵ | ۳۴,۷۳۲ | ۱۰۰ | ۷۲۳,۴۶۱ | ۹,۰۱۷ | ۷۳۲,۴۷۸
وصال | شيراز چهار راه تحويلي | تجاری-اداری | ۰ | مترمربع | ۲,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه مجتمع تجاري گلستان | شيراز - شهرک گلستان |  | ۸۸ | مترمربع | ۲,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع بين المللي پارسيان کرج | کرج | تجاری-اداری | ۰ | مترمربع | ۹,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۸۶۴ | ۰ | ۱۹,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۹,۸۶۴ | ۰ | ۱۹,۸۶۴
جمع | [6 empty] | ۱,۷۰۰,۳۷۴ | ۱۲۹,۵۱۹ | ۱,۸۲۹,۸۹۳ | ۲,۳۸۳ | ۳۹,۶۲۱ |  | ۱,۷۳۹,۹۹۶ | ۸۹,۸۹۷ | ۱,۸۲۹,۸۹۳