## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | شهریور ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۵,۳۱۲ | ۶۳۲ | ۱۹,۱۷۰,۸۸۶ | ۱۲,۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۳۰ | ۳,۵۰۳ | ۱۷,۷۶۵,۲۷۷ | ۶۲,۲۱۴
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۲۳ | ۵۰۹ | ۳۵,۰۷۴,۶۵۶ | ۱۸,۴۷۵
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۶۹,۴۴۸ | ۱,۸۳۲ | ۳۶,۱۱۰,۸۰۸ | ۷۲,۷۷۲ | ۱۱,۶۵۹ | ۱۴,۱۰۳ | ۱۶۷,۰۲۶ | ۵,۰۲۰ | ۴۰,۴۸۵,۸۶۲ | ۱۸۷,۳۵۰
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان | مسکونی | مترمربع | ۳۲۹ | ۱۷۶ | ۱۰,۹۶۵,۹۰۹ | ۱,۹۳۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۹ | ۱۷۶ | ۱۰,۹۶۵,۹۰۹ | ۱,۹۳۰
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | مترمربع | ۱۴۱,۳۷۳ | ۱,۲۰۶ | ۰ | ۸۱,۷۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۲,۴۱۵ | ۱,۱۵۲ | ۰ | ۷۸,۹۷۲
جمع |  |  |  | ۲۱۶,۴۶۲ | ۳,۸۴۶ | ۶۶,۲۴۷,۶۰۳ | ۱۶۸,۵۸۲ | ۱۱,۶۵۹ | ۱۴,۱۰۳ | ۳۸۰,۴۲۳ | ۱۰,۳۶۰ | ۱۰۴,۲۹۱,۷۰۴ | ۳۴۸,۹۴۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۷۹,۷۸۵ | ۱,۹۳۷ | ۱۸۱,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۰,۵۸۳ | ۱,۲۱۰ | ۱۸۱,۷۹۳
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۰,۴۵۴ | ۳۹۴ | ۲۵۰,۸۴۸ | ۱,۲۰۶ | ۱۴۱,۳۷۳ | ۱۰۰ | ۲۵۵,۰۵۴ | ۰ | ۲۵۵,۰۵۴
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۵۸ | ۸۰ | ۲۰۷,۷۵۶ | ۴۳,۲۷۰ | ۲۵۱,۰۲۶ | ۱,۸۳۲ | ۶۹,۴۴۸ | ۸۹ | ۲۳۱,۴۹۵ | ۱۹,۵۳۱ | ۲۵۱,۰۲۶
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | مترمربع | ۳۵,۲۲۳ | ۳۲ | ۲۳۶,۴۳۰ | ۴۳۵,۱۸۳ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۲۶۵,۰۴۲ | ۴۰۶,۵۷۱ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۸ | ۳۹۵,۹۲۱ | ۳۱,۶۱۳ | ۴۲۷,۵۳۴ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴۲۴,۳۵۲ | ۷,۳۹۹ | ۴۳۱,۷۵۱
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۳ | ۲۱۱,۶۲۳ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۸,۹۰۰ | ۳۱ | ۴۷,۳۸۲ | ۱۵۱,۳۳۱ | ۱۹۸,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۶۶,۳۲۱ | ۷۹,۲۳۶ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۴۸۶ | ۸۰,۵۵۶ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد 1 | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۳۵ | مترمربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس 3 | زاهدان - انتهاي بلوار معلم | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۴,۱۴۶ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۶۳۲ | ۵,۳۱۲ | ۱۰۰ | ۳۱,۷۷۸ | ۰ | ۳۱,۷۷۸
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۶,۸۱۰ | ۰ | ۱۰۶,۸۱۰
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۲۶ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱ | ۱۷۶ | ۳۲۹ | ۱۰۰ | ۱,۱۵۱ | ۰ | ۱,۱۵۱
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۸۳,۱۹۸ | ۹۵۵,۹۰۷ | ۲,۷۳۹,۱۰۵ | ۳,۸۴۶ | ۲۱۶,۴۶۲ |  | ۱,۸۸۸,۳۲۰ | ۸۰۶,۱۲۳ | ۲,۶۹۴,۴۴۳