## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهاي تجاري عدالت | مشهد | تجاري | مترمربع | ۱,۳۳۲ | ۱۳۹ | ۷۶,۰۹۷,۶۰۴ | ۱۰,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۲ | ۱۳۹ | ۷۶,۰۹۷,۶۰۴ | ۱۰,۵۹۸
جمع |  |  |  | ۱,۳۳۲ | ۱۳۹ | ۷۶,۰۹۷,۶۰۴ | ۱۰,۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۲ | ۱۳۹ | ۷۶,۰۹۷,۶۰۴ | ۱۰,۵۹۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهاي تجاري عدالت | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۹ | ۱۰۰ | ۱,۳۳۲ | ۰ | ۱,۳۳۲ | ۱۳۹ | ۱,۳۳۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
آسمان | مشهد | تجاري-اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۸,۸۴۱ | ۱ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۸۲۱,۰۳۷ | ۹۲۴,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۳,۸۶۷ | ۸۲۱,۰۳۷ | ۹۲۴,۹۰۴
پروژه آماده سازي اراضي آبشار | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۹,۱۲۵ | ۸۵ | ۹۸,۶۷۴ | ۲۴,۳۲۶ | ۱۲۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۵ | ۹۸,۶۸۳ | ۲۴,۳۱۷ | ۱۲۳,۰۰۰
پروژه آماده سازي اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري/مذهبي/فرهنگي | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴,۴۶۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۹۵ | ۶۰,۴۶۷ | ۰ | ۶۰,۴۶۷
واحد هاي مسکوني مسعود | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۰۱۲ | ۱۰۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۶,۳۳۴ | ۰ | ۳۶,۳۳۴
نيايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۹۶۴ | ۱۰۰ | ۲,۳۰۵ | ۰ | ۲,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲,۳۰۵ | ۰ | ۲,۳۰۵
شايسته | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۴۶ | ۱۰۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۵۴ | ۰ | ۴,۰۵۴
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۹۵۶ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۴۰۹ | ۰ | ۱,۴۰۹
قطعه شماره 6 اراضي زکريا | مشهد | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۳۶۵ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۴,۸۹۶ | ۰ | ۷۴,۸۹۶
سايرپروژه ها |  | ۱۰۰ | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۱۴۰ | ۰ | ۳,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۱۴۰ | ۰ | ۳,۱۴۰
جمع | [6 empty] | ۳۸۶,۴۷۸ | ۸۴۵,۳۶۳ | ۱,۲۳۱,۸۴۱ | ۱۳۹ | ۱,۳۳۲ |  | ۳۸۵,۱۵۵ | ۸۴۵,۳۵۴ | ۱,۲۳۰,۵۰۹