## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپيک\مسکوني | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲۲,۸۲۷ | ۶۳ | ۷۵۳,۳۱۸ | ۳۷۳,۷۳۹ | ۱,۱۲۷,۰۵۷ | ۰ | ۱۴,۶۸۲ | ۶۵ | ۷۷۳,۲۶۸ | ۳۵۳,۷۸۹ | ۱,۱۲۷,۰۵۷
المپيک\تجاري | تهران | تجاري | ۵۰ | مترمربع | ۸۸۳ | ۵۲ | ۵۳,۷۰۰ | ۳۷,۲۰۷ | ۹۰,۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۳۵,۹۰۷ | ۹۰,۹۰۷
عتيق | تهران | تجاري/اداري | ۳۵ | مترمربع | ۷۸۸ | ۶۷ | ۶۰,۹۳۵ | ۱,۶۶۵ | ۶۲,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۷ | ۶۰,۹۳۵ | ۱,۶۶۵ | ۶۲,۶۰۰
تهرانپارس | تهران | اداري/تجاري | ۰ | مترمربع | ۳,۱۶۴ | ۴۰ | ۵۱۳,۲۰۶ | ۱۴,۳۷۰ | ۵۲۷,۵۷۶ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۵۱۳,۲۰۶ | ۱۴,۳۷۰ | ۵۲۷,۵۷۶
ويلايي/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۰,۰۰۹ | ۱۸ | ۱۶۵,۹۷۸ | ۱۴,۴۶۵ | ۱۸۰,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۱۶۵,۹۷۸ | ۱۴,۴۶۵ | ۱۸۰,۴۴۳
گل رز | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۹ | مترمربع | ۱,۶۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰,۵۷۷ | ۱,۶۳۲ | ۱۲,۲۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰,۵۷۷ | ۱,۶۳۲ | ۱۲,۲۰۹
گل پونه | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | مترمربع | ۲,۹۸۳ | ۸۵ | ۲۱,۰۹۷ | ۸,۲۷۸ | ۲۹,۳۷۵ | ۰ | ۴۹۰ | ۸۶ | ۲۱,۰۹۷ | ۸,۲۷۸ | ۲۹,۳۷۵
گل يخ | پرديس-تهران | مسکوني | ۴۲ | مترمربع | ۲,۲۷۴ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۲۸ | ۵,۰۲۷ | ۱۸,۶۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۶۲۸ | ۵,۰۲۷ | ۱۸,۶۵۵
سپيد 1 | پرديس-تهران | تجاري | ۳۰ | مترمربع | ۳۴۳ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۷,۰۷۰ | ۲۰,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۰۸۸ | ۷,۰۷۰ | ۲۰,۱۵۸
سپيد 2 | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۵۷ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۲,۳۷۶ | ۲۱,۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۷۳۰ | ۲,۳۷۶ | ۲۱,۱۰۶
نيلوفر 1 | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۳۵ | ۵۶ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۹۹,۶۳۹ | ۳۰۰,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۱۰۰,۵۹۹ | ۱۹۹,۶۳۹ | ۳۰۰,۲۳۸
اميد | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۷۹۹ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۵,۶۰۰ | ۹,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۰۶ | ۵,۶۰۰ | ۹,۶۰۶
آفتاب رويان | مازندران/رويان | ويلايي/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۱,۸۶۷ | ۸ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۱۳,۵۴۵ | ۱۲۳,۷۰۹ | ۰ | ۰ | ۹ | ۱۱۰,۱۶۴ | ۱۳,۵۴۵ | ۱۲۳,۷۰۹
ويلايي سروستان | پرديس | ويلايي | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۲۵ | ۹۱ | ۲۹,۸۸۳ | ۳۵,۵۷۹ | ۶۵,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۹۱ | ۲۹,۸۸۳ | ۳۵,۵۷۹ | ۶۵,۴۶۲
شاهين شمالي (ترنج) | تهران | تجاري / مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۹,۲۱۴ | ۹ | ۷۴,۸۵۹ | ۵۸۸,۱۲۳ | ۶۶۲,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۹ | ۷۴,۸۵۹ | ۵۸۸,۱۲۳ | ۶۶۲,۹۸۲
کوهسار | پرديس | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۳۵۰ | ۱۰ | ۱۱۰,۱۵۸ | ۲۸۹,۸۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۱۰,۱۵۸ | ۲۸۹,۸۴۲ | ۴۰۰,۰۰۰
ويونا | پرديس-تهران | تجاري | ۵۰ | مترمربع | ۵۹۸ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴,۰۹۴ | ۰ | ۴,۰۹۴
ياقوت | پرديس-تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۴۲۳ | ۹۹ | ۹۹,۶۹۳ | ۸۲۹ | ۱۰۰,۵۲۲ | ۰ | ۲۵۳ | ۹۹ | ۹۹,۹۴۳ | ۵۷۹ | ۱۰۰,۵۲۲
گلايل | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۸۶۴ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۸۸۹ | ۶ | ۱۱۹,۸۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۹,۸۸۹ | ۶ | ۱۱۹,۸۹۵
ياسمن | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۴۳۹ | ۹۹ | ۱۰۳,۹۴۴ | ۵ | ۱۰۳,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۳,۹۴۴ | ۵ | ۱۰۳,۹۴۹
آفتاب و مهتاب | پرديس | تجاري | ۰ | مترمربع | ۸۰۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۷۹۴ | ۰ | ۸,۷۹۴
مراوريد | پرديس | تجاري | ۰ | مترمربع | ۴,۸۵۲ | ۴۴ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۳۰,۸۹۱ | ۱۶۳,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۴۴ | ۱۳۲,۶۱۹ | ۳۰,۸۹۱ | ۱۶۳,۵۱۰
نگين | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵,۹۸۵ | ۹۹ | ۲۵۸,۸۲۶ | ۴۳ | ۲۵۸,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۲۵۸,۸۲۶ | ۴۳ | ۲۵۸,۸۶۹
2621 واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۴۰,۶۸۵ | ۹۹ | ۱,۲۲۲,۹۸۳ | ۲,۰۹۷ | ۱,۲۲۵,۰۸۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۲۲۲,۹۸۳ | ۲,۰۹۷ | ۱,۲۲۵,۰۸۰
3474 واحدي مهر | پرديس-تهران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۴۰,۹۸۵ | ۹۹ | ۱,۶۱۱,۰۰۸ | ۱۳,۷۳۰ | ۱,۶۲۴,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱,۶۱۱,۰۰۸ | ۱۳,۷۳۰ | ۱,۶۲۴,۷۳۸
فاز2پارک | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۸۵۵ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۰,۲۲۶ | ۰ | ۴۰,۲۲۶
فاز3پارک(تجاري) | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۷۶۳ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۰ | ۷,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷,۳۲۹ | ۰ | ۷,۳۲۹
فاز3پارک(اداري) | سمنان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۷۵ | ۱۰۰ | ۳,۶۳۱ | ۰ | ۳,۶۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳,۶۳۱ | ۰ | ۳,۶۳۱
لادن | سمنان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۸ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۵۲۲ | ۰ | ۵۲۲
فاز3پارک(مسکوني) | سمنان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۵۱ | ۱۰۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۴ | ۱۷,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۷,۲۹۳ | ۴ | ۱۷,۲۹۷
کوهک | تهران | تجاري/مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۳۵۷ | ۷ | ۹,۴۷۸ | ۱۲۰,۷۷۲ | ۱۳۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۹,۴۷۸ | ۱۲۰,۷۷۲ | ۱۳۰,۲۵۰
گلبرگ 1 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۶۸۵ | ۱۹ | ۱۴,۰۷۳ | ۹,۴۹۵ | ۲۳,۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۹ | ۱۴,۰۷۳ | ۹,۴۹۵ | ۲۳,۵۶۸
گلبرگ 2 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۰۶۹ | ۲۵ | ۱۴,۸۹۶ | ۹,۹۹۵ | ۲۴,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۱۴,۸۹۶ | ۹,۹۹۵ | ۲۴,۸۹۱
ارکيد 1 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۴۸ | ۱۴ | ۷,۴۱۴ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۱,۶۱۷ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۷,۴۱۴ | ۱۴,۲۰۳ | ۲۱,۶۱۷
ارکيد 2 | پرديس | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۰,۶۶۶ | ۴ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۳,۷۱۰ | ۶۰,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۶,۶۸۹ | ۳۳,۷۱۰ | ۶۰,۳۹۹
جمع | [6 empty] | ۵,۷۵۷,۳۲۷ | ۱,۸۳۳,۹۳۷ | ۷,۵۹۱,۲۶۴ | ۰ | ۱۵,۴۲۵ |  | ۵,۷۷۸,۸۲۷ | ۱,۸۱۲,۴۳۷ | ۷,۵۹۱,۲۶۴