## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبيل | مطب | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | مترمربع | ۴,۵۴۴ | ۲۳۲ | ۱۱,۳۲۷,۶۸۶ | ۲,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۴,۵۴۴ | ۲۳۲ | ۱۱,۳۲۷,۶۸۶ | ۲,۶۲۸
جمع |  |  |  | ۴,۵۴۴ | ۲۳۲ | ۱۱,۳۲۷,۶۸۶ | ۲,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۴,۵۴۴ | ۲۳۲ | ۱۱,۳۲۷,۶۸۶ | ۲,۶۲۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵,۸۶۴ | ۶۱ | ۱۴۷,۱۱۲ | ۱۱۲,۷۲۶ | ۲۵۹,۸۳۸ | ۰ | ۰ | ۶۱ | ۱۴۷,۱۱۲ | ۱۱۲,۷۲۶ | ۲۵۹,۸۳۸
تجاري اداري ايپک سهند | سهند تبريز | تجاري اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۶۵۱ | ۲۷ | ۱۰۰,۰۱۰ | ۱۲۱,۵۶۲ | ۲۲۱,۵۷۲ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱۰۰,۰۱۰ | ۱۲۱,۵۶۲ | ۲۲۱,۵۷۲
مهر پونک (خود مالکي) | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۴,۶۷۴ | ۹۹ | ۳۸۹,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۲۳۲ | ۴,۵۴۴ | ۹۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۷۹ | ۴۳۵,۷۷۹
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۳۳ | ۹۹ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۳,۷۱۳ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۰۶,۲۸۷ | ۳,۷۱۳ | ۱۱۰,۰۰۰
پزشکان زنجان | زنجان | اداري و تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۷۶۱ | ۴۸ | ۴۳,۸۹۳ | ۶۶,۳۰۴ | ۱۱۰,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۸ | ۴۳,۸۹۳ | ۶۶,۳۰۴ | ۱۱۰,۱۹۷
پزشکان | اردبيل | مطب | ۷۶ | مترمربع | ۱۴,۰۳۳ | ۹۹ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۶۰۷ | ۳۲۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۳۲۴,۳۹۳ | ۶۰۷ | ۳۲۵,۰۰۰
مسکوني مرواريد | اردبيل | مسکوني | ۷۴ | مترمربع | ۵,۱۱۸ | ۸۸ | ۹۳,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۹ | ۹۴,۰۰۰ | ۱۳,۳۰۰ | ۱۰۷,۳۰۰
تجاري مهديه | اردبيل | تجاري و اداري | ۶۰ | مترمربع | ۸۵۹ | ۹۹ | ۴۷,۳۰۰ | ۷۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۸,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰
افرا رشديه | تبريز | مسکوني | ۲۷ | مترمربع | ۱,۸۰۳ | ۱۰۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۶۰,۰۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۶۳۱ | ۰ | ۴۱,۶۳۱
ايپک | تبريز | تجاري/اداري/خدماتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۱۳۱ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸,۴۱۵ | ۰ | ۸,۴۱۵
پارکينگهاي زنجان | زنجان | پارکينگ | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۲۷۶ | ۱۰۰ | ۲,۰۵۹ | ۵۷۹ | ۲,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۴۲ | ۰ | ۱,۹۴۲
فاز تجاري گلشهر | گلشهر زنجان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۵۵۳ | ۱۰۰ | ۳۹,۳۹۰ | ۱۳۹ | ۳۹,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۲,۸۷۶ | ۰ | ۱۲,۸۷۶
بازار مبل اردبيل | اردبيل | تجاري | ۷۸ | مترمربع | ۱۹,۶۰۴ | ۱ | ۸,۵۳۹ | ۶۱۴,۰۸۶ | ۶۲۲,۶۲۵ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۹,۶۰۳ | ۶۰۳,۰۲۲ | ۶۲۲,۶۲۵
زمين گاوازنک زنجان | زنجان |  | ۰ | مترمربع | ۸۶۴ | ۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸
مسکوني نرگس رشديه | تبريز |  | ۰ | مترمربع | ۱۴,۰۷۷ | ۴۹ | ۹۵,۹۸۰ | ۱۲۶,۸۳۳ | ۲۲۲,۸۱۳ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۱۲۵,۸۱۳ | ۲۲۲,۸۱۳
زمين مهستان | سهند تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۴۷۹ | ۰ | ۱۰,۴۷۹
زمين هاي آسمان | تبريز |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۴۳۵ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰ | ۰ | ۱۷,۹۸۰
جمع | [6 empty] | ۱,۴۹۴,۹۷۳ | ۱,۰۶۲,۰۴۹ | ۲,۵۵۷,۰۲۲ | ۲۳۲ | ۴,۵۴۴ |  | ۱,۴۷۴,۱۸۹ | ۱,۰۸۴,۸۲۶ | ۲,۵۵۹,۰۱۵