## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۱,۳۷۸ | ۱۳۴ | ۱۹,۲۹۶,۵۵۰ | ۲,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۸ | ۱۳۴ | ۱۹,۲۹۶,۵۵۰ | ۲,۵۹۵
مهتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۱,۳۹۰ | ۹۳ | ۲۱,۱۶۶,۳۰۱ | ۱,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۰ | ۹۳ | ۲۱,۱۶۶,۳۰۱ | ۱,۹۶۳
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۲,۶۴۴ | ۱۳۷ | ۲۳,۹۴۰,۴۵۸ | ۳,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۲,۶۴۴ | ۱۳۷ | ۲۳,۹۴۰,۴۵۸ | ۳,۲۷۹
جمع |  |  |  | ۵,۴۱۲ | ۳۶۴ | ۶۴,۴۰۳,۳۰۹ | ۷,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۵,۴۱۲ | ۳۶۴ | ۶۴,۴۰۳,۳۰۹ | ۷,۸۳۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۹,۷۹۸ | ۰ | ۹,۷۹۸ | ۱۳۴ | ۱,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۹,۶۶۴ | ۰ | ۹,۶۶۴
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۳۲,۱۹۱ | ۰ | ۳۲,۱۹۱ | ۹۳ | ۱,۳۹۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۸۰۱ | ۰ | ۳۰,۸۰۱
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۳۶,۷۹۴ | ۰ | ۳۶,۷۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۶,۷۹۴ | ۰ | ۳۶,۷۹۴
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۷۶ | ۳۸,۹۴۳ | ۱,۲۸۲ | ۴۰,۲۲۵ | ۱۳۷ | ۲,۶۴۴ | ۸۳ | ۳۹,۳۱۶ | ۹۰۹ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۹۵ | ۷۰,۶۹۸ | ۲,۶۰۲ | ۷۳,۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۷۱,۱۰۱ | ۲,۱۹۹ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | مترمربع | ۱۲,۸۹۷ | ۶۲ | ۹۰,۳۸۴ | ۷۵,۳۶۹ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۶۵ | ۱۰۷,۷۴۰ | ۵۸,۰۱۳ | ۱۶۵,۷۵۳
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۵ | ۱۴,۹۹۸ | ۹۰,۳۸۷ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱۶,۲۸۲ | ۸۹,۱۰۳ | ۱۰۵,۳۸۵
جمع | [6 empty] | ۴۵۵,۳۷۵ | ۱۶۹,۶۴۰ | ۶۲۵,۰۱۵ | ۳۶۴ | ۵,۴۱۲ |  | ۴۷۳,۲۶۷ | ۱۵۰,۲۲۴ | ۶۲۳,۴۹۱