## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۳,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۸
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰
جمع |  |  |  | ۳,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۴,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۹ | ۰ | ۰ | ۴,۲۳۸
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۵۱ | ۲۷۲,۳۸۷ | ۱۸۸,۸۷۳ | ۴۶۱,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۱ | ۲۷۴,۳۸۷ | ۱۸۶,۸۷۳ | ۴۶۱,۲۶۰
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۹۷ | ۳۳۶,۵۵۹ | ۶۱,۵۰۷ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۳۳۸,۷۷۸ | ۵۹,۲۸۸ | ۳۹۸,۰۶۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۹۹ | ۱۳۱,۴۲۶ | ۴۳,۵۲۴ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۳,۰۴۹ | ۹۹ | ۱۳۳,۴۲۶ | ۴۱,۵۲۴ | ۱۷۴,۹۵۰
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | ۵۹ | مترمربع | ۱,۱۹۹ | ۵۲ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۶۲ | ۱۱۳,۰۹۷ | ۷۶,۰۸۲ | ۱۸۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۱۱۴,۲۱۱ | ۷۴,۹۶۸ | ۱۸۹,۱۷۹
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۵۹ | ۳۵,۰۲۳ | ۱۸,۹۷۷ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۵۴۰ | ۶۰ | ۳۶,۴۶۳ | ۱۷,۵۳۷ | ۵۴,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۲۶۰,۲۱۴ | ۳۸۸,۹۶۳ | ۱,۶۴۹,۱۷۷ | ۰ | ۳,۵۸۹ |  | ۹۶۳,۴۶۳ | ۳۸۰,۱۹۰ | ۱,۳۴۳,۶۵۳