## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارک الهيه | تهران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري مهر شهريار | ملارد شهريار | تجاري | مترمربع | ۶۰۶ | ۳۰ | ۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۶ | ۳۰ | ۰ | ۱,۹۸۰
واحدهاي کوي نوبنياد | تهران | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | مترمربع | ۱,۴۵۳ | ۱۸۴ | ۰ | ۵,۰۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۴۵۳ | ۱۸۴ | ۰ | ۵,۰۹۷
تجاري مجموعه مسکوني آ س پ | شهريار | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۲,۰۵۹ | ۲۱۴ | ۰ | ۷,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۲,۰۵۹ | ۲۱۴ | ۰ | ۷,۰۷۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهاي مسکوني رشديه | تبريز | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي کوي نوبنياد | تهران | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پارک الهيه | تهران | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه تجاري مهر شهريار | ملارد شهريار | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۸۰۰ | ۱۰۰ | ۲,۲۳۶ | ۰ | ۲,۲۳۶ | ۳۰ | ۶۰۶ | ۱۰۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ | ۱,۹۸۰
برجهاي رشديه ( مشارکتي ) | تبريز | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۲۳,۲۵۰ | ۵۷ | ۳۰,۲۵۱ | ۰ | ۳۰,۲۵۱ | ۱۸۴ | ۱,۴۵۳ | ۸۷ | ۵,۰۹۷ | ۰ | ۵,۰۹۷
تجاري مجموعه مسکوني آ س پ | شهريار | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پرژه پيمان مديريت سعدي شيراز | شيراز | تجاري/تفريحي | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
پروژه پيمان مديريت بعثت | تهران | تجاري/ مسکوني | ۰ | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۳۲,۴۸۷ | ۰ | ۳۲,۴۸۷ | ۲۱۴ | ۲,۰۵۹ |  | ۷,۰۷۷ | ۰ | ۷,۰۷۷