## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آبان ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ملکار | ملکار نوشهر | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع مسکوني توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع تجاري - اداري جيرفت - | چيرفت | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
مجتمع تجاري اداري آژند فرجام | تهران | تجاري اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
زمين چلندر | چلندر نوشهر | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
تجاري مشهد (3443 مترمربع زمين پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع |  |  |  | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاري مشهد (3443 مترمربع زمين پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲,۰۵۰ | ۱۱ | ۳۱۴,۳۱۷ | ۴۳۱,۰۹۴ | ۷۴۵,۴۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۳۱۴,۷۰۶ | ۴۳۰,۷۰۵ | ۷۴۵,۴۱۱
آژند ديلمان - زمين * | ديلمان | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۵۰,۷۰۲ | ۱۰۰ | ۱,۳۷۰ | ۱۲۱ | ۱,۴۹۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۳۷۰ | ۱۲۱ | ۱,۴۹۱
ونوش - زمين | ونوش نوشهر | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۶۱۵ | ۱۰۰ | ۲۳,۲۹۴ | ۰ | ۲۳,۲۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۳,۲۹۴ | ۰ | ۲۳,۲۹۴
ساختمان مسکوني و تجاري شهريار | شهريار | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۳۸۰ | ۶۳ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۰ | ۶۳ | ۱۱,۰۱۹ | ۰ | ۱۱,۰۱۹
ملکار | ملکار نوشهر | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۰,۱۰۵ | ۱۰۰ | ۹۵,۸۷۶ | ۰ | ۹۵,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹۵,۸۷۶ | ۰ | ۹۵,۸۷۶
مجتمع تجاري اداري آژند فرجام | تهران | زمین | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۴۴۰,۹۷۱ | ۰ | ۴۴۰,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۴۰,۹۷۱ | ۰ | ۴۴۰,۹۷۱
مجتمع تجاري - اداري جيرفت - | چيرفت | تجاري اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۰۸ | ۴ | ۵,۹۵۸ | ۰ | ۵,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۴ | ۵,۹۵۸ | ۰ | ۵,۹۵۸
مجتمع مسکوني توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۴۸۴ | ۰ | ۵,۸۴۴ | ۰ | ۵,۸۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۴۴ | ۰ | ۵,۸۴۴
واحد تجاري رشت | رشت | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۲۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۶۰ | ۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۵۱ | ۶۰ | ۸۱۱
زمين چلندر | چلندر نوشهر | زمين | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۳ | ۱۰۰ | ۳۲,۵۵۴ | ۰ | ۳۲,۵۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۳۲,۵۵۴ | ۰ | ۳۲,۵۵۴
جمع | [6 empty] | ۹۳۱,۹۵۴ | ۴۳۱,۲۷۵ | ۱,۳۶۳,۲۲۹ | ۰ | ۰ |  | ۹۳۲,۳۴۳ | ۴۳۰,۸۸۶ | ۱,۳۶۳,۲۲۹