## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲,۴۱۱ | ۳۰ | ۹۱۰ | ۲,۶۴۹,۶۲۵ | ۲,۴۱۱
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۵ | ۶۰۱ | ۲۶۵ | ۱۹ | ۳۱,۵۴۸,۵۵۶ | ۶۰۱
قطعه 150 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۴,۴۵۵ | ۵۰۹ | ۳۲,۷۵۷,۸۷۶ | ۱۶,۶۷۹ | ۱۰۷ | ۱,۰۹۵ | ۴,۵۶۲ | ۵۶۷ | ۳۱,۳۶۰,۱۶۴ | ۱۷,۷۷۴
قطعه 155 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۸۸۵ | ۱۴۰ | ۳۵,۹۱۶,۹۰۵ | ۵,۰۱۴ | ۰ | ۰ | ۸۸۵ | ۱۴۰ | ۳۵,۹۱۶,۹۰۵ | ۵,۰۱۴
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲۱ | ۱,۹۸۲ | ۵۲۱ | ۶۴ | ۳۰,۷۷۱,۶۱۹ | ۱,۹۸۲
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲ | ۱۷۸ | ۳۲ | ۶ | ۳۲,۳۶۳,۶۳۶ | ۱۷۸
186-190و199-195 | شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹ | ۶۷۱ | ۱۱۹ | ۲۲ | ۳۰,۳۷۵,۷۳۶ | ۶۷۱
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۸۹ | ۸,۷۷۶ | ۴,۹۸۹ | ۱۰۲ | ۸۵,۹۸۸,۶۳۴ | ۸,۷۷۶
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | مترمربع | ۱,۲۴۲ | ۹۹ | ۲۹,۸۸۱,۳۲۷ | ۲۹,۴۴۶ | ۳۸۰ | ۶۲۰ | ۱,۶۲۲ | ۱۲۹ | ۲۷,۶۸۶,۳۳۵ | ۳,۵۶۶
جمع |  |  |  | ۶,۵۸۲ | ۷۴۸ | ۹۸,۵۵۶,۱۰۸ | ۵۱,۱۳۹ | ۶,۴۴۳ | ۱۶,۳۳۴ | ۱۳,۰۲۵ | ۱,۹۵۹ | ۳۰۸,۶۶۱,۲۱۰ | ۴۰,۹۷۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 144 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۶۷ | ۱۰۰ | ۴۱,۳۵۴ | ۵۲۶ | ۴۱,۸۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۳۵۴ | ۵۲۶ | ۴۱,۸۸۰
قطعه 145 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۲,۶۵۶ | ۸۲ | ۴۴,۲۴۳ | ۱,۹۰۰ | ۴۶,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۸۳ | ۴۴,۲۴۳ | ۱,۹۰۰ | ۴۶,۱۴۳
قطعه 148 -A | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۲۶۲ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۲ | ۳۷۸ | ۱۴,۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۹۰۲ | ۳۷۸ | ۱۴,۲۸۰
قطعه 148-B | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۴۳۵ | ۱۰۰ | ۱۳,۷۳۹ | ۲۸۲ | ۱۴,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۷۳۹ | ۲۸۲ | ۱۴,۰۲۱
قطعه 150 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۱۱,۱۸۰ | ۹۶ | ۳۴,۴۰۷ | ۵۵۵ | ۳۴,۹۶۲ | ۵۰۹ | ۴,۴۵۵ | ۹۸ | ۳۴,۴۰۷ | ۵۵۵ | ۳۴,۹۶۲
قطعه 151- C | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۶۰۳ | ۹۹ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۴,۸۵۰ | ۰ | ۱۴,۸۵۰
151- D | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۵,۶۲۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۸۹ | ۱۴,۷۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۴,۶۵۸ | ۸۹ | ۱۴,۷۴۷
قطعه 155 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۱ | مترمربع | ۶,۰۵۹ | ۱۰۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۱۴۰ | ۸۸۵ | ۱۰۰ | ۱۶,۴۰۳ | ۰ | ۱۶,۴۰۳
قطعه 158 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۱۱,۰۴۷ | ۹۶ | ۳۶,۲۵۱ | ۸۴۵ | ۳۷,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۳۶,۲۵۱ | ۸۴۵ | ۳۷,۰۹۶
398-399 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۵۷ | ۲۸,۸۱۳ | ۳۵۰ | ۲۹,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۲۸,۸۱۳ | ۳۵۰ | ۲۹,۱۶۳
400-401 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۰ | مترمربع | ۹,۱۳۹ | ۸۳ | ۲۹,۵۲۴ | ۱,۴۷۹ | ۳۱,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۲۹,۵۲۴ | ۱,۴۷۹ | ۳۱,۰۰۳
180-173و164-159 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۹۳۶ | ۹۹ | ۹,۰۴۲ | ۷۶۹ | ۹,۸۱۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۹,۰۴۲ | ۷۶۹ | ۹,۸۱۱
181-185و200-204 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۰۸۰ | ۷۶ | ۱۰,۴۲۷ | ۳۳۸ | ۱۰,۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۱۰,۴۲۷ | ۳۳۸ | ۱۰,۷۶۵
186-190و199-195 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۷۵۵ | ۹۲ | ۹,۵۰۵ | ۶۱۶ | ۱۰,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۳ | ۹,۵۰۵ | ۶۱۶ | ۱۰,۱۲۱
212-215و224-221 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۱,۸۹۹ | ۹۷ | ۸,۹۱۳ | ۹۶۸ | ۹,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۸,۹۱۳ | ۹۶۸ | ۹,۸۸۱
232-236و261-257 | شهرک رشديه |  | ۴۸ | مترمربع | ۳,۷۳۸ | ۱۰۰ | ۹,۷۹۲ | ۹۳۳ | ۱۰,۷۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۹,۷۹۲ | ۹۳۳ | ۱۰,۷۲۵
262-267و296-291 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۴,۴۰۳ | ۹۹ | ۱۱,۲۵۹ | ۱۵۹ | ۱۱,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۱,۲۵۹ | ۱۵۹ | ۱۱,۴۱۸
297-301و333-327 | شهرک رشديه | مسکوني | ۴۸ | مترمربع | ۳,۷۵۱ | ۱۶ | ۱۶,۸۳۱ | ۲,۸۸۰ | ۱۹,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۱۶,۸۳۱ | ۲,۸۸۰ | ۱۹,۷۱۱
شهريار | تبريز- بلواراستاد شهريار | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۷۵۹ | ۹۳ | ۲۴۸,۸۶۴ | ۳۱,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۲۴۸,۸۶۴ | ۳۱,۰۰۰ | ۲۷۹,۸۶۴
اطلس | تبريز- نگين پارک | تجاري - اداري | ۳۳ | مترمربع | ۶,۴۰۹ | ۹۹ | ۴۷۰,۶۶۴ | ۴۴,۱۵۷ | ۵۱۴,۸۲۱ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۴۷۰,۶۶۴ | ۴۴,۱۵۷ | ۵۱۴,۸۲۱
سپيدار | تبريز- گلکار | مسکوني - آپارتماني | ۳۵ | مترمربع | ۶,۱۹۸ | ۶۱ | ۶۴,۴۴۱ | ۱۶,۲۸۶ | ۸۰,۷۲۷ | ۹۹ | ۱,۲۴۲ | ۶۲ | ۶۴,۴۴۱ | ۱۶,۲۸۶ | ۸۰,۷۲۷
ساير | تبريز- شهرک رشديه |  | ۰ | مترمربع | ۱۰۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۰ | ۳۰
جمع | [6 empty] | ۱,۱۴۷,۹۱۲ | ۱۰۴,۵۱۰ | ۱,۲۵۲,۴۲۲ | ۷۴۸ | ۶,۵۸۲ |  | ۱,۱۴۷,۹۱۲ | ۱۰۴,۵۱۰ | ۱,۲۵۲,۴۲۲