## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | مترمربع | ۲,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۹,۲۱۴ | ۳۲,۷۹۵ | ۵۴,۵۸۶ | ۳۵,۳۸۸ | ۲۶۱ | ۲۱۶,۱۵۸,۷۹۶ | ۶۳,۸۰۰
جمع |  |  |  | ۲,۵۹۳ | ۰ | ۰ | ۹,۲۱۴ | ۳۲,۷۹۵ | ۵۴,۵۸۶ | ۳۵,۳۸۸ | ۲۶۱ | ۲۱۶,۱۵۸,۷۹۶ | ۶۳,۸۰۰
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نيکان(مدرسه خان) | شيراز | تجاري اقامتي | ۸۰ | مترمربع | ۲۶,۱۳۷ | ۸۷ | ۱,۰۲۹,۴۶۷ | ۴۸,۰۸۴ | ۱,۰۷۷,۵۵۱ | ۰ | ۲,۵۹۳ | ۸۸ | ۱,۰۳۲,۰۶۰ | ۴۵,۴۹۱ | ۱,۰۷۷,۵۵۱
پروژه آسمان صدرا فاز 2 | شيراز شهر جديد صدرا | مسکوني | ۹۲ | مترمربع | ۶۱,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۷۲۳,۴۶۱ | ۹,۰۱۷ | ۷۳۲,۴۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۷۲۳,۴۶۱ | ۹,۰۱۷ | ۷۳۲,۴۷۸
جمع | [6 empty] | ۱,۷۵۲,۹۲۸ | ۵۷,۱۰۱ | ۱,۸۱۰,۰۲۹ | ۰ | ۲,۵۹۳ |  | ۱,۷۵۵,۵۲۱ | ۵۴,۵۰۸ | ۱,۸۱۰,۰۲۹