## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بلوکهاي آپارتماني B1-B5 | مشهد | اقامتي مسکوني | مترمربع | ۴,۹۳۲ | ۱۶۷ | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۵,۳۲۲ | ۲۶۰ | ۴۹,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۳
جمع |  |  |  | ۴,۹۳۲ | ۱۶۷ | ۵۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۵,۳۲۲ | ۲۶۰ | ۴۹,۴۷۳,۰۰۰ | ۱۲,۸۶۳
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
بلوک مشارکتي A1 | مشهد سايت کوهسنگي | اقامتي | ۰ | مترمربع | ۱۰,۵۱۳ | ۹۷ | ۲۷,۰۵۹ | ۴,۰۸۴ | ۳۱,۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۹۷ | ۲۷,۰۵۹ | ۴,۰۸۴ | ۳۱,۱۴۳
مجموعه تجاري کوهسنگي مشهد | مشهد سايت کوهسنگي | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۶۵۶ | ۵۷ | ۳۲,۸۶۲ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۲,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۵۷ | ۳۲,۸۶۲ | ۵۰,۱۳۵ | ۸۲,۹۹۷
ويلاهاي گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتي | ۱۰۰ | مترمربع | ۵,۳۴۰ | ۹۷ | ۲۹,۶۵۶ | ۴,۰۸۴ | ۳۳,۷۴۰ | ۰ | ۰ | ۹۸ | ۲۹,۶۵۶ | ۴,۰۸۴ | ۳۳,۷۴۰
رستوران و فست گلوگاه | شهرستان گلوگاه | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱,۷۸۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۹۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۸۷ | ۱۳,۷۹۵ | ۱,۲۰۰ | ۱۴,۹۹۵
پروژه آرامش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۱۰۰ | ۵ | ۶۶,۸۶۵ | ۱۴۹,۴۰۳ | ۲۱۶,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۵ | ۶۶,۸۶۵ | ۱۴۹,۴۰۳ | ۲۱۶,۲۶۸
بلوکهاي آپارتماني B1-B5 | مشهد | اقامتي مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸۳۷ | ۱۰۰ | ۸,۱۹۸ | ۰ | ۸,۱۹۸ | ۱۶۷ | ۴,۹۳۲ | ۱۰۰ | ۳,۲۶۶ | ۰ | ۳,۲۶۶
جمع | [6 empty] | ۱۷۸,۴۳۵ | ۲۰۸,۹۰۶ | ۳۸۷,۳۴۱ | ۱۶۷ | ۴,۹۳۲ |  | ۱۷۳,۵۰۳ | ۲۰۸,۹۰۶ | ۳۸۲,۴۰۹