## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | مترمربع | ۱۵,۸۷۸ | ۴۷۱ | ۴۱,۸۵۵,۶۲۶ | ۱۸,۶۸۵ | ۱۲,۵۵۳ | ۱۴,۴۱۲ | ۲۸,۴۳۱ | ۴۷۱ | ۴۱,۸۵۵,۶۲۶ | ۳۳,۰۹۷
جمع |  |  |  | ۱۵,۸۷۸ | ۴۷۱ | ۴۱,۸۵۵,۶۲۶ | ۱۸,۶۸۵ | ۱۲,۵۵۳ | ۱۴,۴۱۲ | ۲۸,۴۳۱ | ۴۷۱ | ۴۱,۸۵۵,۶۲۶ | ۳۳,۰۹۷
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۴,۸۱۹ | ۱۰۰ | ۱۸۰,۷۶۵ | ۱,۰۲۸ | ۱۸۱,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸۰,۹۷۲ | ۸۲۱ | ۱۸۱,۷۹۳
سعادت | مشهد - خيابان صاحب الزمان (عج) | مسکوني/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲,۱۴۳ | ۱۰۰ | ۲۵۵,۵۸۱ | ۰ | ۲۵۵,۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۵,۸۶۸ | ۰ | ۲۵۵,۸۶۸
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۵۸ | ۹۲ | ۲۳۹,۶۷۲ | ۱۱,۳۵۴ | ۲۵۱,۰۲۶ | ۴۷۱ | ۱۵,۸۷۸ | ۹۴ | ۲۴۲,۳۱۹ | ۸,۷۰۷ | ۲۵۱,۰۲۶
بهارستان | زاهدان - تقاطع خيابان امام خميني و خيابان پرستار | مسکوني | ۹۰ | مترمربع | ۳۰,۵۹۸ | ۳۳ | ۲۶۷,۹۶۵ | ۴۰۳,۶۴۸ | ۶۷۱,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۲۶۷,۹۶۵ | ۴۰۳,۶۴۸ | ۶۷۱,۶۱۳
نگين-مسکوني | مشهد-ميدان مادر | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۷,۸۸۷ | ۵۸ | ۴۲۴,۷۴۸ | ۷,۰۰۳ | ۴۳۱,۷۵۱ | ۰ | ۰ | ۵۸ | ۴۲۵,۴۰۶ | ۶,۳۴۵ | ۴۳۱,۷۵۱
ستايش | مشهد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۷۰۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۱ | ۹۲,۸۰۶ | ۲۱۱,۶۲۰ | ۳۰۴,۴۲۶
نسيم | مشهد-منطقه الهيه | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۱۸,۹۰۰ | ۴۸ | ۷۰,۰۱۸ | ۷۵,۵۳۹ | ۱۴۵,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۷۲,۲۷۳ | ۷۳,۲۸۴ | ۱۴۵,۵۵۷
محيا | مشهد-بلوار وحدت | مسکوني | ۵۰ | مترمربع | ۳,۳۶۶ | ۱ | ۲۶,۸۹۲ | ۸۰,۱۵۰ | ۱۰۷,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶,۸۹۲ | ۸۰,۱۵۰ | ۱۰۷,۰۴۲
اميد 1 | مشهد - خيابان شيرازي | اقامتي/تجاري | ۰ | مترمربع | ۲۲,۵۵۲ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰۴,۴۴۴ | ۰ | ۲۰۴,۴۴۴
ياس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکوني | ۰ | مترمربع | ۲۱,۲۷۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳,۱۹۴ | ۰ | ۱۳,۱۹۴
کوهسنگي | مشهد - خيابان کوهسنگي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۷,۳۷۸ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۹,۱۷۹ | ۰ | ۱۰۹,۱۷۹
ياس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | ۱۰۰ | مترمربع | ۴۴۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۸۲۵ | ۰ | ۸۲۵
غدير | مشهد مقدس بلوار شريعتي | مسکوني/تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۵۴۹ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱,۹۹۸ | ۰ | ۱,۹۹۸
جمع | [6 empty] | ۱,۸۸۸,۰۸۷ | ۷۹۰,۳۴۲ | ۲,۶۷۸,۴۲۹ | ۴۷۱ | ۱۵,۸۷۸ |  | ۱,۸۹۴,۱۴۱ | ۷۸۴,۵۷۵ | ۲,۶۷۸,۷۱۶