## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | آذر ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | مترمربع | ۸,۴۲۵ | ۱۹۹ | ۶۱ | ۱۲,۰۲۸ | ۳,۰۴۹ | ۳,۶۳۸ | ۱۱,۹۸۰ | ۱۹۹ | ۶۱ | ۱۶,۹۳۹
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۴۹ | ۳,۶۳۸ | ۳,۰۴۹ | ۰ | ۰ | ۳,۶۳۸
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | مترمربع | ۳,۴۱۷ | ۹۹ | ۵۴ | ۳,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۵,۳۹۷ | ۱۶۲ | ۵۳ | ۵,۳۹۷
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | مترمربع | ۲,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۰۰ | ۲,۷۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۴,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۰
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | مترمربع | ۱۵,۳۰۸ | ۲۳۴ | ۱۱۵ | ۱۸,۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۳۰۸ | ۲۳۴ | ۱۱۵ | ۱۸,۱۰۰
جمع |  |  |  | ۲۹,۳۱۰ | ۵۳۲ | ۲۳۰ | ۳۵,۹۴۰ | ۸,۷۹۸ | ۱۰,۲۷۶ | ۴۰,۵۹۴ | ۵۹۵ | ۲۲۹ | ۴۹,۴۷۴
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهري | اصفهان | مسکوني | ۶۶ | مترمربع | ۲,۴۶۵ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۱,۶۰۰ | ۰ | ۱۳۱,۶۰۰
تجاري چهارباغ بالا | اصفهان | تجاري | ۲۹ | مترمربع | ۲,۰۶۸ | ۵۱ | ۲۷۴,۶۹۳ | ۱۸۶,۵۶۷ | ۴۶۱,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۵۳ | ۳۱۰,۸۵۳ | ۱۵۰,۴۰۷ | ۴۶۱,۲۶۰
صفائيه يزد | يزد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۹,۲۱۵ | ۹۸ | ۳۴۰,۰۱۱ | ۵۸,۰۵۵ | ۳۹۸,۰۶۶ | ۱۹۹ | ۸,۴۲۵ | ۹۸ | ۳۴۳,۶۱۱ | ۵۴,۴۵۵ | ۳۹۸,۰۶۶
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۸,۰۴۷ | ۹۹ | ۱۳۳,۴۲۶ | ۴۱,۵۲۴ | ۱۷۴,۹۵۰ | ۰ | ۰ | ۹۹ | ۱۴۵,۲۴۷ | ۲۹,۷۰۳ | ۱۷۴,۹۵۰
نشاط | اصفهان | تجاري اداري | ۵۹ | مترمربع | ۱,۱۹۹ | ۵۹ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸ | ۹۹ | ۳,۴۱۷ | ۶۷ | ۶۶,۱۹۸ | ۰ | ۶۶,۱۹۸
بهارآزادي | اصفهان | مسکوني | ۶۰ | مترمربع | ۱,۹۴۰ | ۶۲ | ۱۱۴,۲۴۱ | ۷۴,۹۳۸ | ۱۸۹,۱۷۹ | ۲۳۴ | ۱۵,۳۰۸ | ۶۳ | ۱۱۵,۲۴۱ | ۷۳,۹۳۸ | ۱۸۹,۱۷۹
تجاري تالار سپهر | اصفهان | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲۰۷ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۰,۴۲۴ | ۰ | ۲۰,۴۲۴
پارکينگ خيابان فرشادي | اصفهان | پيمانکاري | ۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲,۰۰۰
خواجه نظام | اصفهان | اداري | ۱۰۰ | مترمربع | ۹۸۳ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۰ | ۴۱,۵۰۰
پروژه وحيد | اصفهان | پيمان مديريت | ۰ | مترمربع | ۰ | ۶۰ | ۳۶,۴۶۳ | ۱۷,۵۳۷ | ۵۴,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۶۰ | ۶۸ | ۳۶,۴۶۳ | ۱۷,۵۳۷ | ۵۴,۰۰۰
جمع | [6 empty] | ۱,۲۷۰,۵۵۶ | ۳۷۸,۶۲۱ | ۱,۶۴۹,۱۷۷ | ۵۳۲ | ۲۹,۳۱۰ |  | ۱,۳۲۳,۱۳۷ | ۳۲۶,۰۴۰ | ۱,۶۴۹,۱۷۷