## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني | مترمربع | ۲,۰۰۲ | ۰ | ۰ | ۳,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۲ | ۴۸ | ۷۷,۰۸۳,۳۳۳ | ۳,۷۰۰
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۶,۸۶۵ | ۲,۰۱۷ | ۶۹,۴۶۰,۱۰۹ | ۱۴۰,۱۰۱
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۷ | ۵۰۴ | ۱,۴۳۴,۰۴۱ | ۱۲,۷۹۱ | ۱۹۴,۶۳۲,۳۴۷ | ۲,۵۲۴,۵۹۴
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵ | ۰ | ۶۳۵,۹۰۹ | ۳۱,۳۹۴ | ۲۳,۵۷۹,۲۶۰ | ۷۴۰,۲۵۴
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۱۰,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۹,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۲۶ | ۳۶۲ | ۴۴,۲۴۵,۱۲۱ | ۱۶,۰۰۷
جمع |  |  |  | ۱۲,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۶۳ | ۵۰۲ | ۵۰۴ | ۲,۲۰۵,۱۴۳ | ۴۶,۶۱۲ | ۴۰۹,۰۰۰,۱۷۰ | ۳,۴۲۴,۶۵۶
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۶۳۵,۷۰۴ | ۷۴,۳۴۲ | ۷۱۰,۰۴۶ | ۰ | ۲۰۵ | ۱۰۰ | ۶۳۵,۹۰۹ | ۷۴,۱۳۷ | ۷۱۰,۰۴۶
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۸,۹۷۵ | ۶۲ | ۱۱۶,۸۶۵ | ۷۲۰,۸۳۸ | ۸۳۷,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۱۱۶,۸۶۵ | ۷۲۰,۸۳۸ | ۸۳۷,۷۰۳
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۲,۴۲۴ | ۹۶ | ۱,۴۳۳,۷۴۳ | ۸۳۰,۰۵۷ | ۲,۲۶۳,۸۰۰ | ۰ | ۲۹۷ | ۹۶ | ۱,۴۳۴,۰۴۱ | ۸۲۹,۷۵۹ | ۲,۲۶۳,۸۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۲ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۷۳ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۱۸۶,۳۱۲ | ۱,۶۲۵,۲۳۷ | ۳,۸۱۱,۵۴۹ | ۰ | ۱۳,۰۷۷ |  | ۲,۱۸۶,۸۱۵ | ۱,۶۲۴,۷۳۴ | ۳,۸۱۱,۵۴۹