## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | مترمربع | ۲,۰۷۶ | ۲۰۲ | ۱۹,۶۲۹,۱۸۸ | ۳,۹۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۴,۵۲۷ | ۱,۴۱۲ | ۱۹,۳۷۲,۴۰۸ | ۲۷,۳۵۸
مهتاب | قم | مسکوني | مترمربع | ۵,۵۵۰ | ۳۷۱ | ۲۰,۷۱۴,۶۱۶ | ۷,۷۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۴,۸۳۹ | ۹۹۲ | ۲۰,۹۸۶,۳۷۴ | ۲۰,۸۱۷
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۴۳۲ | ۳۳۷ | ۴۷,۱۱۲,۵۷۰ | ۱۵,۸۷۷
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | مترمربع | ۱۶,۱۸۷ | ۸۳۰ | ۲۵,۵۶۷,۹۵۱ | ۲۱,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۹,۷۰۲ | ۱,۵۲۳ | ۲۵,۷۵۴,۷۶۶ | ۳۹,۲۲۴
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۱۴۶ | ۴۷۸ | ۲۳,۳۳۴,۱۵۰ | ۱۱,۱۶۵
جمع |  |  |  | ۲۳,۸۱۳ | ۱,۴۰۳ | ۶۵,۹۱۱,۷۵۵ | ۳۲,۸۸۲ | ۰ | ۰ | ۸۰,۶۴۶ | ۴,۷۴۲ | ۱۳۶,۵۶۰,۲۶۸ | ۱۱۴,۴۴۱
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپيده | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۶,۸۹۲ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰ | ۲۰۲ | ۲,۰۷۶ | ۱۰۰ | ۶۶۰ | ۰ | ۶۶۰
پارکينگ خاتم | اراک | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۲,۴۶۹ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۳۶,۴۳۴ | ۰ | ۱۳۶,۴۳۴
آفتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۴۱۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۶,۳۲۶ | ۰ | ۶,۳۲۶
مهتاب | قم | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۷,۰۴۸ | ۱۰۰ | ۲۷,۹۱۴ | ۰ | ۲۷,۹۱۴ | ۳۷۱ | ۵,۵۵۰ | ۱۰۰ | ۲۲,۳۶۴ | ۰ | ۲۲,۳۶۴
کوثر | اراک | تجاري اداري | ۶۹ | مترمربع | ۱,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۸,۸۰۹ | ۰ | ۱۸,۸۰۹
مدائن | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۹۵۵ | ۱۰۰ | ۴۷,۵۲۴ | ۰ | ۴۷,۵۲۴ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۴۷,۵۲۴ | ۰ | ۴۷,۵۲۴
جم (جهرم) | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۲,۰۵۵ | ۹۱ | ۳۹,۶۶۹ | ۵۵۶ | ۴۰,۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۹۴ | ۳۹,۶۶۹ | ۵۵۶ | ۴۰,۲۲۵
مسکوني فرمانيه | اراک | مسکوني تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳,۵۳۹ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰ | ۸۳۰ | ۱۶,۱۸۷ | ۱۰۰ | ۷۱,۸۹۵ | ۱,۴۰۵ | ۷۳,۳۰۰
نارون صندوق | اراک | مسکوني | ۳۴ | مترمربع | ۱۲,۸۹۷ | ۸۲ | ۱۲۵,۲۸۷ | ۴۰,۴۶۶ | ۱۶۵,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۸۶ | ۱۲۵,۹۸۷ | ۳۹,۷۶۶ | ۱۶۵,۷۵۳
سهند | اراک | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۶,۵۱۸ | ۲۲ | ۳۹,۸۳۶ | ۶۵,۵۴۹ | ۱۰۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۲۵ | ۴۵,۲۶۸ | ۶۰,۱۱۷ | ۱۰۵,۳۸۵
جمع | [6 empty] | ۵۱۴,۳۵۴ | ۱۰۷,۹۷۶ | ۶۲۲,۳۳۰ | ۱,۴۰۳ | ۲۳,۸۱۳ |  | ۵۱۴,۹۳۶ | ۱۰۱,۸۴۴ | ۶۱۶,۷۸۰