## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | بهمن ۱۳۹۶ | از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني | مترمربع | ۵,۵۰۸ | ۱۳۲ | ۸۰ | ۱۰,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۱۰ | ۱۸۰ | ۸۰ | ۱۴,۵۰۰
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | مترمربع | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۰ | ۱,۶۲۷ | ۰ | ۰ | ۵,۵۶۲
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | مترمربع | ۱۵,۱۸۴ | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۴۶ | ۱۵,۱۸۴ | ۲۵,۷۴۶ | ۴۴,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۷۵,۲۷۰
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | مترمربع | ۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۵ | ۰ | ۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | مترمربع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۲۶ | ۳۶۲ | ۴۴ | ۱۶,۰۰۷
جمع |  |  |  | ۲۰,۹۱۰ | ۱۳۲ | ۸۰ | ۳۶,۵۵۶ | ۱۵,۴۰۲ | ۲۵,۷۵۶ | ۷۰,۳۳۱ | ۵۴۲ | ۱۲۴ | ۱۱۱,۳۳۹
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدي مجتمع مسکوني بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۳,۹۳۶ | ۱۰۰ | ۶۳۵,۹۰۹ | ۷۴,۱۳۷ | ۷۱۰,۰۴۶ | ۰ | ۲۰۵ | ۱۰۰ | ۶۳۶,۱۱۳ | ۷۳,۹۳۳ | ۷۱۰,۰۴۶
مرکز تجاري نارنجستان 2 | ايزد شهر | تجاري | ۷۰ | مترمربع | ۸,۹۷۵ | ۶۲ | ۱۱۶,۸۶۵ | ۷۲۰,۸۳۸ | ۸۳۷,۷۰۳ | ۰ | ۱۳ | ۶۲ | ۱۱۶,۸۷۸ | ۷۲۰,۸۲۵ | ۸۳۷,۷۰۳
276واحدي تجاري سعدي شيراز | شيراز - عفيف آباد | تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۳۲,۴۲۴ | ۹۶ | ۱,۴۳۴,۰۴۱ | ۸۲۹,۷۵۹ | ۲,۲۶۳,۸۰۰ | ۰ | ۱۵,۱۸۴ | ۹۷ | ۱,۴۴۹,۲۲۵ | ۸۱۴,۵۷۵ | ۲,۲۶۳,۸۰۰
برج بين المللي تهران | تهران | مسکوني - تجاري | ۱۰۰ | مترمربع | ۱۳۲,۱۸۵ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۲ | ۵,۵۰۸ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
واحدهاي شهرک رشديه تبريز | تبريز - شهرک رشديه | مسکوني | ۱۰۰ | مترمربع | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰
جمع | [6 empty] | ۲,۱۸۶,۸۱۵ | ۱,۶۲۴,۷۳۴ | ۳,۸۱۱,۵۴۹ | ۱۳۲ | ۲۰,۹۱۰ |  | ۲,۲۰۲,۲۱۶ | ۱,۶۰۹,۳۳۳ | ۳,۸۱۱,۵۴۹